УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Копейского городского круга

от 17.10.2022 № 2688-п

(в редакции постановления

администрации Копейского

городского округа

от 11.11.2024 № 3462-п

Муниципальная программа

«Содействие созданию в Копейском городском округе

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест

в общеобразовательных организациях Копейского городского округа»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Содействие созданию в Копейском городском округе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях Копейского городского округа»

(далее – Программа)

1. Ответственный исполнитель Программы: управление образования администрации Копейского городского округа Челябинской области (далее – управление образования, городской округ).

2. Соисполнители Программы: Муниципальное учреждение Копейского городского округа «Управление строительства» (далее – управление строительства).

3. Подпрограммы: отсутствуют.

4. Цель, задачи и целевые показатели Программы

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, задачи и целевые показатели Программы | Значение целевого показателя по годам | | | | |
| 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Цель Программы: создание в городском округе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения | | | | | |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение односменного режима обучения в 1-11(12) классах общеобразовательных организаций, расположенных на территории городского округа | | | | | |
| 1.1.1 | Показатель 1. Количество новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования всего (единиц) | 0 | 0 | 1500 | | 0 |

Продолжение таблицы 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1.2 | Показатель 2. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену в общеобразовательных организациях, расположенных  на территории городского округа, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа (процентов), в том числе: | 66,9 | 66,9 | 68,3 | 68,3 |
| удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, занимающихся в первую смену по образовательным программам начального общего образования, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, по образовательным программам начального общего образования (процентов) | 60,3 | 61,2 | 62,8 | 62,8 |

Продолжение таблицы 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, занимающихся в первую смену по образовательным программам основного общего образования, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, по образовательным программам основного общего образования (процентов) | 62,0 | 66,4 | 68,0 | 68,0 |
| удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, занимающихся в первую смену по образовательным программам среднего общего образования, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, по образовательным программам среднего общего образования (процентов) | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Продолжение таблицы 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1.3 | Показатель 3. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в третью смену в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа (процентов) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Задача 2. Перевод обучающихся в новые здания общеобразователь-  ных организаций из зданий с износом выше 50 процентов | | | | |
| 1.2.1 | Показатель 1. Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в обшей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа | 97,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Окончание таблицы 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.2.2 | Показатель 2. Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции (процентов) | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 |
| 1.2.3 | Показатель 3. Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, занимающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройства (процентов) | 93,6 | 95,6 | 97,6 | 97,6 |

5. Сроки реализации Программы: 2023-2026 годы.

Программа будет реализована с 2023 по 2026 годы в 2 этапа:

1 этап – 2023 год;

2 этап – 2024- 2026 годы.

6. Объемы бюджетных ассигнований Программы

Финансирование Программы осуществляется из средств федерального, областного и местного бюджетов.

Общий объем финансового обеспечения Программы в 2023-2026 годах составит 2 595 313,80 тыс. рублей, в том числе:

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | |
| местный  бюджет | областной  бюджет | федеральный бюджет | всего |
| 2023 | 17 966,36 | 0,00 | 0,00 | 17 966,36 |
| 2024 | 4 949,01 | 148 859,13 | 0,00 | 153 808,14 |
| 2025 | 954,40 | 953 444,60 | 0,00 | 954 399,00 |
| 2026 | 1 469,20 | 1 467 671,10 | 0,00 | 1 469 140,30 |
| Всего: | 25 338,97 | 2 569 974,83 | 0,00 | 2 595 313,80 |

7. Ожидаемые результаты реализации Программы:

1) к 2026 году будет создано 1500 новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования;

2) к 2026 году удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, по программам начального общего образования, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, обучающихся по программам начального общего образования, составит 62,8 процентов;

3) к 2026 году удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, по программам основного общего образования, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, по программам основного общего образования, составит 68,0 процентов;

4) к 2026 году удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, по программам среднего общего образования, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, по программам среднего общего образования, составит 100,0 процентов;

5) к 2026 году удельный вес численности обучающихся, занимающихся в третью смену в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, составит 0 процентов;

6) к 2026 году удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, составит 100 процентов;

7) к 2026 году удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции, составит 1,5 процента;

8) к 2026 году удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, занимающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройства, составит 97,6 процентов.

Раздел I. Приоритеты и цели муниципальной политики

в сфере образования

Развитие объектов инфраструктуры общего образования и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность и качество услуг общего образования, модернизация образовательных программ, направленных на получение современного качественного образования, являются приоритетами государственной политики в сфере общего образования, соответствующими требованиям современного инновационного социально ориентированного развития городского округа.

Приоритетом государственной политики в сфере общего образования является обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики.

Программа направлена на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях городского округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения и разработана в соответствии с государственной программой Челябинской области «Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 30.12.2015 № 722-п «О государственной программе Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы».

Для обеспечения высокого качества общего образования требуется, в том числе, совершенствование условий и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Эта потребность диктуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.

Для повышения доступности и качества общего образования должны быть обеспечены возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления.

Начальное общее, основное общее и среднее общее образование реализуются в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ФГОС), утвержденными приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями от 18.06.2022 № 569), от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» ( с изменениями от 18.07.2022 № 568) и от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями от 12.08.2022 № 732).

Для повышения доступности качественного образования должна быть обеспечена возможность организации образовательной деятельности в одну смену обучения, безопасность и комфортность условий ее осуществления.

Обучение в две смены не позволяет качественно организовать образовательную деятельность в соответствии с ФГОС, снижая доступность качественного образования, возможность организации внеурочных видов деятельности обучающихся, качественного предоставления услуг дополнительного образования детей.

По состоянию на 01 сентября 2023 года в муниципальных образовательных организациях во вторую смену обучалось 6749 человек, из них в 1-4 классах – 3205 человек, в 5-9 классах – 3544 человек, а в 10-11 классах – 0 человек.

Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего обучающихся  по очной форме обучения | Из них обучаются во вторую смену | В том числе обучающиеся  во вторую смену | | |
| в 1-4 классах | в 5-9 классах | в 10-11 (12) классах |
| 19 908 | 6 149 | 3 205 | 3 544 | 0 |

Обучение в три смены не допускается Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СанПиН).

В соответствии с СанПиНом вместимость вновь строящихся общеобразовательных организаций должна быть рассчитана для обучения только в одну смену. Кроме того, общеобразовательные организации должны иметь все виды благоустройства, необходимые для обеспечения образовательной, административной и хозяйственной деятельности, помещения, в том числе современные учебные, информационно-библиотечные, спортивные, помещения для питания, медицинского назначения, административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для организации образовательной деятельности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно повысить доступность качественного общего образования второй половины дня, а именно:

- обеспечить за 11 лет обучения обучающимся до 3800 часов обязательной внеурочной деятельности в рамках основных общеобразовательных программ (до 10 часов в неделю);

- создать условия для применения сетевой формы реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких учреждений;

- организовать обучение детей в возрасте от 6,6 до 18 лет по дополнительным образовательным программам в соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=EC2EADF075229CB1C43A1A6DB73424E815E27D2C1112E88861F3B4E3DBmCtCG) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», включая дополнительное обучение физической культуре и спорту в соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=EC2EADF075229CB1C43A1A6DB73424E815E3742A1412E88861F3B4E3DBmCtCG) Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы».

При организации образовательного процесса в одну смену расширяются возможности обучающихся для посещения детских библиотек, музеев, культурных центров, театров, экскурсий, делаются более доступными занятия туризмом для всех категорий детей в соответствии с их потребностями и возможностями, с ориентацией на формирование ценностей здорового образа жизни, снижается утомляемость обучающихся и социальная напряженность в семьях.

В настоящее время в городском округе в существенной части школ образовательный процесс организован в две смены. Проблема перегруженности общеобразовательных организаций существует как в учреждениях, расположенных в центральной части городского округа: МОУ СОШ № 1, 6, 7, 9, 42, 44, 48, так и общеобразовательных организациях, находящихся в посёлках Старокамышинский, Октябрьский: МОУ СОШ № 2,23.

С учетом прогнозирования демографической ситуации на ближайшие 10 лет, а также активной застройки городского округа проблема будет усугубляться.

В перспективе до 2026 года численность населения в возрасте 6-18 лет в городском округе возрастет более чем на 4 тысячи человек.

Таблица 4

Динамика численности населения в возрасте 6 – 18 лет

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Воз-раст | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 6-18 лет | 16280 | 16880 | 17380 | 18380 | 18969 | 19380 | 19880 | 20380 | 20880 | 20880 | 20880 |

Инфраструктура зданий общеобразовательных организаций не соответствует новым требованиям.

В городском округе по состоянию на первое сентября 2023 года функционирует 23 общеобразовательных учреждения, а именно: МОУ СОШ № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 16, 21, 23, 24, 32, 42, 44, 43, 45, 47, 48, 49; МОУ ООШ № 15; МОУ начальная школа – детский сад № 11; МОУ школа-интернат № 8.

Из перечисленных общеобразовательных организаций уровень износа зданий свыше 50 процентов в МОУ СОШ № 2 (филиал), 9, 13, 16, 21, 23, 24, 32, 42, 43, 44, 45, 47, 48, МОУ начальная школа – детский сад № 11; МОУ школа − интернат № 8, что составляет 75 % от общей численности общеобразовательных организаций, расположенных на территории городского округа.

Необходим поэтапный ремонт зданий, вывод зданий общеобразовательных организаций, имеющих значительный уровень износа, из эксплуатации и последующий перевод обучающихся в новые здания. Мероприятия по капитальному (текущему) ремонту зданий общеобразовательных организаций значительно снизили количество таких зданий, но не решили проблему в целом.

Необходимость реализации Программы обусловливается высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования.

Раздел II. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является создание в городском округе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

Достижение основной цели Программы будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

1) обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 (12) классах общеобразовательных организаций, расположенных на территории городского округа;

2) перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом выше 50 процентов.

Раздел III. Система мероприятий и финансово-экономическое обоснование Программы

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реали-зации | № пока-зателя из паспорта | Источник  финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель. Создание в городском округе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 (12) классах общеобразовательных организаций, расположенных на территории городского округа | | | | | | | | | |
| 1. | Предоставление субсидий местным бюджетам на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области: | управление образования,  управление строительства | 2024-2026 | 1.1.1  1.1.2  1.1.3 | местный бюджет  областной бюджет | 0,00  0,00 | 149,01  148859,13 | 954,40  953 444,60 | 1 469,20  1 467 671,10 |
| 1.1. | Строительство школы по адресу: г. Копейск, ул. Северная (500 мест) | управление образования,  управление строительства | 2024-2026 | 1.1.1  1.1.2  1.1.3 | местный бюджет  областной бюджет | 0,00  0,00 | 149,01  148859,13 | 375,80  375 449,80 | 525,00  524 431,60 |
| 1.2. | Строительство школы по адресу: г. Копейск, 21 микрорайон (1000 мест) | управление образования,  управление строительства | 2024-2026 | 1.1.1  1.1.2  1.1.3 | местный бюджет  областной бюджет | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 578,60  577 994,80 | 944,20  943 239,50 |

Окончание таблицы 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. | Проведение инженерно-геологических изысканий по объектам строительства школ | управление образования,  управление строительства | 2023-  2026 | 1.1.1  1.1.2  1.1.3 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Выполнение работ по корректировке типового проекта по объекту «Строительство школы на 500 мест по адресу: г. Копейск, ул. Северная», в том числе ПИР | управление образования,  управление строительства | 2024 | 1.1.1  1.1.2  1.1.3 | местный бюджет | 0,0 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Приобретение средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, в МОУ СОШ № 16 | управление образования | 2023 | 1.2.1 | местный бюджет | 17 966,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2. Перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом выше 50 процентов | | | | | | | | | |
| 5. | Предоставление субсидий местным бюджетам на проведение капитальных ремонтов зданий муниципальных общеобразовательных организаций | управление образования | 2023-2025 | 1.2.1  1.2.2  1.2.3 | местный бюджет  областной бюджет | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 |
| Всего по Программе на 2023-2026 годы | | | | |  | 17 966,36 | 153808,14 | 954 399,0 | 1 469 140,30 |

Раздел IV. Организация управления и механизм реализации Программы

Ответственным исполнителем Программы является управление образования в лице начальника управления образования, который несёт персональную ответственность за её реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Управление образования в ходе выполнения Программы:

- осуществляет координацию Программы по эффективной реализации ее мероприятий участниками Программы, а также проводит анализ использования средств муниципального бюджета и средств внебюджетных источников;

- разрабатывает план реализации Программы, осуществляет мониторинг исполнения плана реализации Программы;

- готовит проекты нормативно-правовых актов о внесении изменений в Программу и о досрочном ее прекращении;

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные акты, необходимые для вы­полнения Программы;

- готовит доклады о ходе реализации Программы;

- предоставляет в управление экономического развития администрации городского округа сведения, необходимые для проведения оценки эффективности реализации Программы, и подготавливает годовой отчет о ходе реализации Программы до 1 марта года, следующего за отчетным, размещает его на официальном сайте управления образования;

- ежеквартально до 16 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением IV квартала), направляет в управление экономического развития администрации городского округа, информацию для осуществления мониторинга по установленной форме и пояснительную записку;

- готовит ежегодно при необходимости в установленном порядке предложения об уточнении мероприятий Программы на очередной финансовый год, уточняет затра­ты на реализацию мероприятий Программы, а также механизм ее выполнения;

- несёт ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- обеспечивает размещение Программы (изменений) на официальном сайте администрации городского округа, а также регистрацию Программы (изменений) в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» в установленные сроки;

- организует общественные обсуждения проектов Программы и изменений к ней в порядке, утверждаемом нормативным правовым актом администрации городского округа.

Управление строительства в ходе выполнения Программы:

- реализует мероприятия Программы, в отношении которых является соисполнителем;

- реализует мероприятия Программы в рамках своей компетенции и в установленный срок;

- представляет копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным контрактам в рамках реализации мероприятий Программы;

- ежеквартально (за исключением IV квартала) до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в управление образования информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации Программы, составления годового отчета о ходе реализации Программы;

- несет ответственность за достижение индикативных показателей (индикаторов) Программы и эффективное использование бюджетных средств в рамках своей компетенции.

Механизмы реализации Программы формируются из элементов правового, экономического и организационного характера в соответствии с федеральной и региональной социально-экономической политикой.

Правовой составляющей реализации Программы являются Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, стратегия социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года, национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», материалы ежегодных посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации.

Экономическая составляющая будет развиваться на основе внедрения финансово-экономических механизмов, таких как:

- концентрация бюджетных средств на реализации приоритетов развития образования в среднесрочной перспективе;

- активное привлечение внебюджетных источников финансирования, в том числе через участие в различных проектах, программах;

- развитие механизмов частно-государственного партнёрства в реализации перспективных проектов, направленных на развитие образования.

Данные механизмы будут реализовываться, в том числе при активном участии органов государственно-общественного управления. Преимущественное использование внутренних ресурсов должно дополняться продуктивным взаимодействием с внешними институтами, позволяющими создавать благоприятные условия для развития образования городского округа.

Для решения задач и достижения целевых показателей предусматривается использование средств бюджета городского округа, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников.

Эффективность организационной составляющей определяется созданием целостной системы стратегического управления развитием образования и наличием стратегий на всех уровнях управления образованием. Тесная взаимосвязь между всеми управленческими уровнями обеспечит согласованность действий и рациональное использование ресурсов системы образования в достижении целевых показателей.

Мониторинг реализации Программы

Предмет мониторинга- количественные и качественные показатели, отслеживаемые в процессе реализации Программы.

Результаты мониторинга и его инструментарий применяются для определения степени и темпов продвижения муниципальной системы образования в реализации стратегических приоритетов развития, достижения плановых значений и корректировки плана действий каждого направления Программы, сравнения состояния и темпов развития муниципальной системы образования с аналогичными показателями в других муниципальных образованиях Челябинской области, организации информационного обеспечения населения городского округа о темпах и направлениях развития муниципальной системы образования.

Раздел V. Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы к 2026 году:

- создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования;

- снижение удельного веса численности обучающихся, занимающихся в первую смену в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа;

- увеличение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа;

- снижение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции;

- увеличение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, занимающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройства.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы и их значениях

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | | Еди-  ница  изме-ре  ния | Значения целевых показателей  (индикаторов) | | | | | |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | итого за весь период |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель. Создание в городском округе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 (12) классах общеобразовательных организаций, расположенных на территории городского округа | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | Количество новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования всего | еди-ниц | - | - | - | 1500 | - | 1500 |
| 1.1.2 | | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену в общеоб-разовательных органи-зациях, расположенных на территории городского округа, в общей численности обучаю-щихся в общеоб-разовательных организа-циях, расположенных на территории городского округа (процентов), в том числе: | про-цент | 66,7 | 66,9 | 66,9 | 68,3 | 68,3 | 68,3 |

Продолжение таблицы 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, распо-ложенных на территории городского округа, занимающихся в первую смену по образовательным про-граммам начального общего образования, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, по образовательным программам начального общего образования | про-цент | 59,01 | 60,3 | 61,2 | 62,8 | 62,8 | 62,8 |
| удельный вес численности обучающихся в общеоб-разовательных органи-зациях, расположенных на территории городского округа, занимающихся в первую смену по образовательным про-граммам основного общего образования, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, располо-женных на территории городского округа, по образовательным программам основного общего образования | про-цент | 60,78 | 62,0 | 66,4 | 68,0 | 68,0 | 68,0 |

Продолжение таблицы 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, распо-ложенных на территории городского округа, занимающихся в первую смену по образовательным программам среднего общего образования, в общей численности обучающихся в общеоб-разовательных органи-зациях, расположенных на территории городского округа, по образовательным про-граммам среднего общего образования | про-цент | 99,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.1.3 | Удельный вес численности обучающихся, занимаю-щихся в третью смену в общеобразовательных организациях, располо-женных на территории городского округа, в общей численности обучающихся в общеоб-разовательных органи-зациях, расположенных на территории городского округа | про-цент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Задача 2. Перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом выше 50 процентов | | | | | | | |

Окончание таблицы 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.2.1 | Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, располо-женных на территории городского округа, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными госу-дарственными образовательными стан-дартами в обшей численности обучаю-щихся в общеобразовательных организациях, располо-женных на территории городского округа | про-цент | 97 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.2 | Удельный вес числен-ности обучающихся в общеобразовательных организациях, располо-женных на территории городского округа, зани-мающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструк-ции | про-цент | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 1.2.3 | Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, располо-женных на территории городского округа, занимающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройства | про-цент | 93,6 | 93,6 | 95,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |

Заместитель Главы городского округа,

руководитель аппарата администрации Ю.В. Кем