- АДМИНИСТРАЦИЯ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.07.2026	№2389-п

Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Копейского городского округа на 2026-2030 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 20 марта 2025 года  № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», от 06 октября 2003 года                  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Копейский городской округ», в целях обеспечения сбалансированности бюджета Копейского городского округа, администрация Копейского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Копейского городского округа на 2026–2030 годы (далее – План мероприятий) согласно приложению 1.

- Главным распорядителям бюджетных средств, структурным подразделениям администрации Копейского городского округа обеспечить выполнение Плана мероприятий в установленные сроки.

- Ответственным за исполнение Плана мероприятий ежеквартально предоставлять в финансовое управление администрации Копейского городского округа информацию по выполнению  плана мероприятий по курируемым направлениям до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (по итогам года – до 1 февраля года, следующего за отчетным) по форме, установленной          приложением 2.

- Отделу пресс-службы администрации Копейского городского округа (Петренко Е.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Копейского городского округа в сети Интернет.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа по финансам и экономике Пескову О.М.

| Временно исполняющий полномочия Главы городского округа | А.Н. Арасланов |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Копейского городского округа

от 13.07.2026 №2389-п

План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Копейского городского округа на 2026 – 2030 годы

| № | Наименование мероприятия |  | Механизм реализации | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Бюджетный эффект | Показатели | Оценка бюджетного эффекта, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год | 2030 год |  |
| 1. | Мероприятия, направленные на увеличение доходов бюджета Копейского городского округа (далее – городской округ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по развитию налогооблагаемой базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление налоговых льгот по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу физическим лицам, субъектам предпринимательства, организациям, в соответствии с решениями Собрания депутатов Копейского городского округа от 22.12.2021 № 332-МО «О земельном налоге на территории Копейского городского округа» и от 25.11.2015 № 34-МО «Об установлении ставок налога на имущество физических лиц на территории Копейского городского округа». Отмена неэффективных налоговых расходов, в том числе не имеющих стимулирующего влияния на налогоплательщиков и бюджетной отдачи (за исключением налоговых льгот, носящих социальных характер). |  | Проведение оценки эффективности налоговых расходов и внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты по местным налогам | Кураторы налоговых расходов | Ежегодно до 30 июля | Мероприятие носит аналитический характер. Сокращение потерь от неэффективных налоговых льгот | Да/Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вовлечение в налоговый оборот ранее не зарегистрированных объектов недвижимости (включая земельные участки) |  | Дополнительная мобилизация налогов и сборов, в том числе за счет вовлечения в налоговый оборот объектов недвижимости, включая земельные участки, в том числе: уточнение сведений об объектах недвижимости; актуализация результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости; предоставление сведений о земельных участках и иных объектах недвижимости в рамках информационного обмена; проведение муниципального земельного контроля; выявление собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечение их к налогообложению; содействие в оформлении прав собственности на земельные участки и имущество физическими лицам | Управление по имуществу и земельным отношениям, администрация городского округа, МИФНС № 30 по Челябинской области (по согласованию) | Ежегодно | Увеличение поступления доходов в бюджет городского округа | Тыс.руб. | >= 50,0 | >= 50,0 |  | >= 50,0 |  | >= 50,0 | >= 50,0 |  |
|  | Мероприятия по улучшению администрирования доходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мониторинга поступления налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), в том числе в разрезе крупнейших плательщиков |  | Ежемесячный анализ поступления НДФЛ в бюджет городского округа в разрезе крупнейших плательщиков | Финансовое управление администрации городского округа | Ежемесячно | Мероприятие носит аналитический характер | Да/Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сокращение недоимки по налоговым платежам, поступающим в бюджет городского округа |  | Проведение адресной работы с налогоплательщиками по направленным налоговыми органами данным о задолженности в рамках деятельности рабочей группы по налогам взносам и заработной плате | Финансовое управление администрации городского округа МИФНС № 32 по Челябинской области (по согласованию) | Ежеквартально | Дополнительные поступления доходов в бюджет городского округа | Тыс.руб. | >= 200,0 | >= 200,0 |  | >= 200,0 |  | >= 200,0 | >= 200,0 |  |
|  | Принятие мер по легализации теневой занятости и налогообложению выплачиваемых доходов |  | Функционирование рабочей группы городского округа, межведомственной комиссии Челябинской области по противодействию нелегальной занятости | Управление экономического развития администрации городского округа МИФНС № 32 по Челябинской области (по согласованию) | Постоянно | Дополнительные поступления доходов в бюджет городского округа | Тыс.руб. | >= 2,0 | >= 2,0 |  | >= 2,0 |  | >= 2,0 | >= 2,0 |  |
|  | Мероприятия по управлению неналоговыми доходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение объема платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями городского округа |  | Ежегодный пересмотр тарифов по платным услугам, оказываемым муниципальными казенными учреждениями городского округа | Главные распорядители бюджетных средств, имеющие подведомственные муниципальные казенные учреждения | Ежегодно | Дополнительные поступления доходов в бюджет городского округа | Да/Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расширение плана (программы) приватизации муниципального имущества для его вовлечения в экономический оборот |  | Анализ имеющейся собственности и внесение изменений в программу приватизации | Управление по имуществу и земельным отношениям, администрация городского округа | Ежегодно | Дополнительные поступления доходов в бюджет городского округа | Тыс.руб. | >= 100,0 | >= 100,0 |  | >= 100,0 |  | >= 100,0 | >= 100,0 |  |
|  | Увеличение поступления неналоговых доходов (за исключением доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, доходов от продажи материальных и нематериальных активов) |  | Улучшение качества планирования | Главные администраторы доходов бюджета городского округа | Ежеквартально | Поступление доходов в бюджет городского округа в полном соответствии с утвержденными бюджетными назначениями | Да/Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принятие мер по взысканию просроченной дебиторской задолженности по неналоговым доходам |  | Улучшение качества администрирования | Главные администраторы доходов бюджета городского округа | Постоянно | Поступления в бюджет сумм дебиторской задолженности | Тыс.руб. | >= 3000,0 | >= 3000,0 |  | >= 3000,0 |  | >= 3000,0 | >= 3000,0 |  |
| 2. |  | Мероприятия по оптимизации расходов бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оптимизация расходов на муниципальное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Соблюдение установленного Правительством Челябинской области норматива формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих |  | Актуализация НПА, регулирующих норматив формирования расходов на оплату труда | Органы местного самоуправления городского округа | Постоянно | Мероприятие носит аналитический характер | Да/нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Повышение эффективности муниципальных закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Централизация закупок для нужд муниципальных заказчиков |  | Централизация муниципальных закупок на базе единого уполномоченного муниципального учреждения | Муниципальное казенное учреждение «Управление закупок и обеспечения» | Постоянно | Сокращение расходов бюджета городского округа | Да/Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Направление в зарезервированные средства экономии средств при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд, образованной в результате проведения конкурентных процедур |  | Перераспределение экономии средств на дополнительный функциональный код | Главные распорядители бюджетных средств | По итогам проведения закупок | Сокращение расходов бюджета городского округа | Да/Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Централизация закупок малого объема на основе технологии «Электронный магазин» |  | Перевод всех закупок малого объема на единую площадку на основе технологии «Электронный магазин», интегрированную с торговыми площадками различных субъектов РФ и муниципальных образований (с учетом сводного эффекта экономии) | Главные распорядители бюджетных средств | Постоянно | Сокращение расходов бюджета городского округа | По итогам исполнения бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Недопущение нарушений законодательства о контрактной системе закупок при формировании планов-графиков закупок, осуществление закупок |  | Соблюдение законодательства | Главные распорядители бюджетных средств | Постоянно | Мероприятие носит аналитический характер | Да/нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Оптимизация перечня муниципальных учреждений |  | Проведение анализа деятельности всех подведомственных учреждений, выявление нерентабельных учреждений, реорганизация путем слияния, присоединения или ликвидации неэффективных структур | Главные распорядители бюджетных средств | В течение года | Сокращение расходов бюджета городского округа | Да/Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Увеличение объема расходов, финансово обеспеченных за счет средств, поступивших от осуществления приносящей доход деятельности бюджетными и автономными учреждениями, с целью их направления на повышение качества оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) и развитие учреждений |  | Проведение аудита платных услуг подведомственных учреждений, актуализация перечня платных услуг, оказываемых населению, и цен на услуги | Муниципальные бюджетные и муниципальные автономные учреждения | В течение года | Сокращение расходов бюджета городского округа | Да/Нет | Оценка бюджетного эффекта возможна после завершения финансового года |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Обеспечение контроля выполнения муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг |  | Осуществления контроля за выполнением муниципального задания на основании предоставленных отчетов | Главные распорядители бюджетных средств | Постоянно | Мероприятие носит аналитический характер в целях сокращения расходов | Да/Нет | Оценка бюджетного эффекта возможна после завершения финансового года |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ |  | Проведение оценки | Управление экономического развития администрации городского округа | Ежегодно | Мероприятие носит аналитический характер | Да/Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 | Передача неиспользуемого имущества в казну, списание муниципального имущества, которое утратило потребительские свойства |  | Проведение аудита имущества. Передача или списание имущества | Главные распорядители бюджетных средств | Постоянно | Сокращение расходов бюджета городского округа | Да/Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Оптимизация и повышение эффективности работы муниципальных унитарных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Инвентаризация муниципальных унитарных предприятий, анализ их хозяйственной деятельности |  | Проведение инвентаризации и анализа | Управление по имуществу и земельным отношениям | Ежегодно | Мероприятие не имеет прямого бюджетного эффекта | Да/Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  | Повышение эффективности мер социальной поддержки населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Повышение эффективности проверки права граждан на получение различных мер социальной поддержки |  | Проведение аудита системы мер социальной поддержки и механизмов их предоставления; изменение условий предоставления ряда выплат с учетом введения критериев нуждаемости | Главные распорядители бюджетных средств | Постоянно | Мероприятие не имеет прямого бюджетного эффекта | Да/Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. |  | Повышение эффективности расходов на жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Соблюдение утвержденных лимитов потребления коммунальных услуг получателями бюджетных средств |  | Соблюдение правового акта, устанавливающего лимиты | Главные распорядители бюджетных средств | Постоянно | Мероприятие носит аналитический характер | Да/Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2 | Повышение эффективности уличного освещения |  | Устройство наружного освещения путем совместного подвеса с использованием светодиодных светильников с наименьшим потреблением электроэнергии и долгим сроком службы | Администрация городского округа | В течение года | Сокращение расходов бюджета городского округа | Да/Нет | Оценка бюджетного эффекта возможна после завершения финансового года |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. |  | Иные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Принятие мер, направленных на сокращение объемов дебиторской и кредиторской задолженности |  | Осуществление контроля за недопущением роста дебиторской, а также проведение инвентаризации числящейся на балансовом учете дебиторской задолженности | Главные распорядители бюджетных средств | постоянно | Мероприятие не предполагает прямого бюджетного эффекта | Да/Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.2 | Оптимизация субсидий юридическим лицами |  | Предоставление субсидий юридическим лицам по критериям отбора с установлением требований, по достижению эффективности расходов и планируемых результатов | Главные распорядители бюджетных средств | Постоянно | Мероприятие не предполагает прямого бюджетного эффекта | Да/Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Мероприятия по оптимизации структуры и уровня муниципального долга городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Привлечение кредита в кредитной организации по минимальной ставке |  | Мониторинг предложений для формирования НМЦ по максимально возможной низкой ставки | Администрация городского округа Финансовое управление администрации городского округа | Постоянно | Оптимизация бюджета городского округа | Да/Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Ограничение объемов предоставления муниципальных гарантий |  | Предоставление муниципальных гарантий только по проектам, обеспечивающим рост налогооблагаемой базы в среднесрочной перспективе, и только при наличии соответствующего обеспечения | Администрация городского округа Финансовое управление администрации городского округа | Постоянно | Сокращение потенциальных расходов бюджета городского округа | Да/Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации Копейского городского округа

от 13.07.2026 №2389-п

Информация о выполнении Плана мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Проведенная за отчетный период работа | Показатели | Результат (тыс. руб.): привлечено доходов (+) недополучено доходов (-) Результат, экономия, эффективность (шт., ед.. тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | контрольный цифры (годовые) | факт по состоянию на … | отклонения | примечание |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |