|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДЕНО  куратором мероприятия регионального проекта «Социальная активность»  «07» 10. 2024г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Кем Ю.В. | СОГЛАСОВАНО  протоколом управляющего совета  муниципальной программы  «Молодёжь Копейска»  от 07.10.2024 № 1 |

ПАСПОРТ

проекта «Социальная активность»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта: | «Социальная активность» | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор проекта | Кем Юлия Викторовна | | Заместитель Главы городского округа, руководитель аппарата администрации, исполняющий обязанности заместителя Главы городского округа по социальному развитию на основании распоряжения от 13.09.2021 №579-р | | |
| Ответственный исполнитель проекта | Лепский Николай Геннадьевич, начальник отдела по делам молодёжи администрации Копейского городского округа | | ГРБС - Администрация Копейского городского округа | | |
| Связь с муниципальной программой | 1. | Муниципальная программа | Молодёжь Копейска | | |
| 1.1. | Подпрограмма муниципальной программы (при наличии) | - | | |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя[[1]](#footnote-1) | Единица измерения[[2]](#footnote-2) | Базовое значение[[3]](#footnote-3)  2025 год | Значение показателя по годам | | | | | | Признак возрастания/ убывания | Нарастаю-щий итог |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере поддержки добровольчества (волонтёрства) | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтёрства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтёрскую) деятельность | «НП»1, «РП»1, «ГП»1, | человек | 9200 | 9400 | 9600 | 9900 | 10100 | 10300 | 10500 | Возрастающий | Да |

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

| №  п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | На конец  года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | | | 11 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | 14 | | 15 |
| 1. | Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере поддержки добровольчества (волонтёрства) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтёрства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтёрскую) деятельность | человек |  |  | 9200 |  |  | 9250 |  |  | 9350 | |  |  | | 9400 | | |

4. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата)[[4]](#footnote-4) | Характеристика мероприятия (результата)[[5]](#footnote-5) | Единица измерения | Базовое значение 2024 год | Значение показателя по годам | | | | | | Связь с показателями регионального проекта |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере поддержки добровольчества (волонтёрства) | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация и проведение мероприятий с детьми и молодёжью | Осуществление текущей деятельности | Проведение мероприятий в период с мая по декабрь  по направлению «Поддержка молодёжного творчества. Досуг молодёжи» | Ед. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтёрства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтёрскую) деятельность |

5. Финансовое обеспечение проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации,  тыс. рублей[[6]](#footnote-6) | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | «Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере поддержки добровольчества (волонтёрства)» | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация и проведение мероприятий с детьми и молодёжью | Отдел по делам молодёжи | 395,00 | 395,00 | 395,00 | 395,00 | 395,00 | 395,00 | 2370,00 |
| областной бюджет | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 2070,00 |
| местный бюджет | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 300,00 |
| Всего на реализацию регионального проекта, в т.ч.8 | |  | 395,00 | 395,00 | 395,00 | 395,00 | 395,00 | 395,00 | 2370,00 |
| областной бюджет | | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 2070,00 |
| местный бюджет | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 300,00 |

6. План реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный  исполнитель | Адрес объекта[[7]](#footnote-7) | Вид подтверждающего документа |
| начало | конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере поддержки добровольчества (волонтёрства) | | | | | |
| 1.1. | Организация и проведение мероприятий с детьми и молодёжью | Май 2025  Май 2026  Май 2027  Май 2028  Май 2029  Май 2030 | Декабрь 2025  Декабрь 2026  Декабрь 2027  Декабрь 2028  Декабрь 2029  Декабрь 2030 | Отдел по делам молодёжи | X |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка. Проведение мероприятий по направлению «Поддержка молодёжного творчества. Досуг молодёжи» | Май 2025  Май 2026  Май 2027  Май 2028  Май 2029  Май 2030 | Декабрь 2025  Декабрь 2026  Декабрь 2027  Декабрь 2028  Декабрь 2029  Декабрь 2030 | Отдел по делам молодёжи | X |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка. Приобретение призов командам-победителям и услуг по проведению и организации мероприятий | Февраль 2025  Февраль 2026  Февраль 2027  Февраль 2028  Февраль 2029  Февраль 2030 | Декабрь 2025  Декабрь 2026  Декабрь 2027  Декабрь 2028  Декабрь 2029  Декабрь 2030 | Отдел по делам молодёжи | X | Платёжное поручение |

1. Указывается уровень соответствия, декомпозированного до муниципального образования показателя. Для проектов: «НП» (национального проекта), «ГП» (государственной программы Челябинской области), «РП» (регионального проекта), «ВДЛ» (показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607), «ИП» (иного проекта, не относящегося к национальным/региональным проектам). Допускается установление одновременно нескольких уровней. [↑](#footnote-ref-1)
2. Здесь и далее указываются единицы измерения по ОКЕИ [↑](#footnote-ref-2)
3. Здесь и далее указывается значение показателя за год предшествующий году разработки проекта муниципальной программы [↑](#footnote-ref-3)
4. Указывается тип мероприятия (результат) и соответствующий ему набор контрольных точек, который определен в единых методических рекомендациях по подготовке и реализации национальных проектов соответствии с Методическими рекомендациями указанными в пункте 13 Порядка; [↑](#footnote-ref-4)
5. Формулировка характеристики мероприятия (результата) должна уточнять такое мероприятие (результат) и не дублировать его наименование [↑](#footnote-ref-5)
6. [↑](#footnote-ref-6)
7. [↑](#footnote-ref-7)