|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО  протоколом управляющего совета  муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта  в Копейском городском округе»  от 10.10.2024 № 1 |

ПАСПОРТ

проекта «Развитие спортивной инфраструктуры»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Развитие спортивной инфраструктуры | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор проекта | Сазонов Николай Вячеславович | Первый заместитель Главы Копейского городского округа | | |
| Ответственный исполнитель проекта | Разинкин Михаил Васильевич | МУ Копейского городского округа «Управление строительства» | | |
| Связь с муниципальной программой | Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе | | | |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение  2024 | Значение показателя по годам | | | | | | Признак возрастания/ убывания | Нарастаю-щий итог |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта, находящиеся в муниципальной собственности | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Уровень обеспеченности населения округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | ГП | процент | 40 | 40 | 55 | 55 | - | - | - | Возрастаю-щий | Да |

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

| №  п/п | Показатели пректа | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | | 09 | 10 | | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | | 11 | | | 12 | 13 | | 14 | 15 |
| 1. | Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта, находящиеся в муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Уровень обеспеченности населения округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процент | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | 40 | | 40 | | 40 | 40 | | | 40 | 40 | 40 |

4. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измере-ния | Базовое значение  2024 | Значение показателя по годам | | | | | | Связь с показателями региональ-ного проекта |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта, находящиеся в муниципальной собственности | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса по ул. Жданова, 26 в г. Копейске Челябинской области | Приобрете-ние товаров, работ, услуг | Строительство ФСК общей площадью 4697,6 кв.м. | ед. | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |

5. Финансовое обеспечение проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
|  | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта, находящиеся в муниципальной собственности | | | | | | | | |
| 1.1 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса по ул. Жданова, 26 в г. Копейске Челябинской области | МУ Копейского городского округа «Управление строительства» | 161 397,00 | 278 924,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 321,40 |
| областной бюджет | 155 189,40 | 268 196,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 385,90 |
| местный бюджет | 6 207,60 | 10 727,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 935,50 |
| Всего на реализацию регионального проекта, в т.ч. | |  | 161 397,00 | 278 924,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 321,40 |
| областной бюджет | | 155 189,40 | 268 196,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 385,90 |
| местный бюджет | | 6 207,60 | 10 727,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 935,50 |

6. План реализации проекта в текущем году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный  исполнитель | Адрес объекта | Вид подтверждающего документа |
| начало | конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта, находящиеся в муниципальной собственности | 01.01.2025 | 31.12.2026 | МУ Копейского городского округа «Управление строительства» | X |  |
| 1.1. | Строительство физкультурно-спортивного комплекса по ул. Жданова, 26 в г. Копейске Челябинской области | 01.01.2025 | 31.12.2026 | МУ Копейского городского округа «Управление строительства» | г. Копейск, ул. Жданова, 26 |  |
| 1.1.К.1. | Закупка включена в план-график | Январь 2025 | Январь 2025 | МУ Копейского городского округа «Управление строительства» | X | План-график закупок |
| 1.1.К.2. | Заключение муниципального контакта | с 01.01.2025 | до 01.04.2025 | МУ Копейского городского округа «Управление строительства» | X | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.3. | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком | в течение трех рабочих дней после заключения контрактов | в течение трех рабочих дней после заключения контрактов | МУ Копейского городского округа «Управление строительства» | Х | Реестр контрактов, заключенных заказчиком;  Наличие реестровой записи у муниципального контракта в ЕИС |
| 1.1.К.4. | Произведена приемка выполненных работ | с даты заключения муниципального контракта | до 31.12.2026 | МУ Копейского городского округа «Управление строительства» | X | Подписанный акт выполненных работ (КС2) |
| 1.1.К.5. | Произведена оплата выполненных работ | в течение 15 рабочих дней с даты подписания КС2 | в течение 15 рабочих дней с даты подписания КС2 | МУ Копейского городского округа «Управление строительства» | Х | Платежное поручение |