|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДЕН  куратором мероприятия регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»  «01» 10. 2024 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | СОГЛАСОВАНО  протоколом управляющего совета  муниципальной программы  «Развитие культуры Копейского городского округа»  от 01.10.2024 № 1 |

ПАСПОРТ

проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта: | Культурная среда | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2030 |
| Куратор проекта |  | | Заместитель Главы городского округа по социальному развитию | | |
| Ответственный исполнитель проекта | Начальник управления  Коростелкина М.А. | | управление культуры администрации Копейского городского округа Челябинской области (далее – управление культуры) | | |
| Связь с муниципальной программой | 1. | Муниципальная программа | Развитие культуры Копейского городского округа | | |
| 1.1. | Подпрограмма муниципальной программы (при наличии) | - | | |

1. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение 2024 год | Значение показателя по годам | | | | | | Признак возрастания/ убывания | Нарастаю-щий итог |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Наименование общественно значимого результата: Повышение качества жизни и доступность культурных услуг для всех слоев населения | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | НП | единица | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | Возрастающий | ДА |
| 1.2. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | НП | единица | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | Возрастающий | ДА |

3.1. План достижения показателей проекта в 2025 году

| №  п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | | 11 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | | 15 |
| 1. | Наименование общественно значимого результата: Повышение качества жизни и доступность культурных услуг для всех слоев населения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | 1 | |

3.2. План достижения показателей проекта в 2026 году

| №  п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | На конец  2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | | 11 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | | 15 |
| 1. | Наименование общественно значимого результата: Повышение качества жизни и доступность культурных услуг для всех слоев населения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | 1 | |

1. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение  2024 год | Значение показателя по годам | | | | | | | Связь с показателями регионального проекта |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 |
| 1. | Наименование общественно значимого результата: Повышение качества жизни и доступность культурных услуг для всех слоев населения | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев | Приобрете-ние товаров, работ, услуг | Приобретено современное оборудование в МУ «Краеведческий музей» Копейского городского округа | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | | - | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование |
| 1.2 | Модернизация учреждений культурно-досуго­вого типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. человек (реконструкция и капитальный ремонт) | Приобрете-ние товаров, работ, услуг | Проведен капитальный ремонт в обособленном подразделение «Дом культуры Угольщиков» муниципального учреждения «Дом культуры им. С.М. Кирова» Копейского городского округа | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | | - | Количество созданных (реконструирован­ных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры |

1. Финансовое обеспечение проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель | | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Наименование общественно значимого результата: Повышение качества жизни и доступность культурных услуг для всех слоев населения | | | | | | | | | |
| 1.1 | Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев | | Управление культуры | 2 846,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 846,03 |
| федеральный бюджет | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | |  | 1 992,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 992,22 |
| местный бюджет | |  | 853,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853,81 |
| 1.2 | Модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. человек (реконструкция и капитальный ремонт) | | Управление культуры | 96 260,30 | 96 260,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 520,60 |
| федеральный бюджет | |  | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| областной бюджет | |  | 60 297,70 | 60 297,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 595,40 |
| местный бюджет | |  | 962,60 | 962,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925,2 |
| Всего на реализацию регионального проекта, в т.ч. | | |  | 99 106,33 | 96 260,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 366,63 |
| федеральный бюджет, | | |  | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| областной бюджет | | |  | 62 289,92 | 60 297,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 587,62 |
| местный бюджет | | |  | 1 816,41 | 962,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 779,01 |

1. План реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный  исполнитель | Адрес объекта | Вид подтверждающего документа |
| начало | конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Наименование общественно значимого результата: Повышение качества жизни и доступность культурных услуг для всех слоев населения |  |  |  | Х |  |
| 1.1 | Наименование мероприятия (результат): Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев |  |  |  | 456618, Челябинская область, г. Копейск, пр. Коммунистический, д. 18 МУ «Краеведческий музей» Копейского городского округа |  |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка  Закупка включена в план-график закупок | Январь 2025 | Январь 2025 | Управление культуры | X | План-график закупок |
| 1.1.К.2 | Контрольная точка  Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | Март 2025 | Март 2025 | Управление культуры | X | Договор |
| 1.1.К.3 | Контрольная точка  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | Апрель 2025 | Ноябрь 2025 | Управление культуры | X | Счет, счет-фактура, акт выполненных работ, товарная накладная |
| 1.1.К.4 | Контрольная точка  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Ноябрь  2025 | Декабрь 2025 | Управление культуры | X | Платежное поручение |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2 | Наименование мероприятия (результат): Модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. человек (реконструкция и капитальный ремонт) |  |  |  | 456618 Челябинская область, г. Копейск, ул. Борьбы, д. 14. Обособленное подразделение «Дом культуры Угольщиков» муниципального учреждения «Дом культуры им. С.М. Кирова» Копейского городского округа |  |
| 1.2.К.1 | Контрольная точка  Закупка включена в план-график закупок | Январь 2025 | Январь 2025 | Управление культуры | X | План-график закупок |
| 1.2.К.2 | Контрольная точка  Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | Март 2025 | Март 2025 | Управление культуры | X | Договор |
| 1.2.К.3 | Контрольная точка  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | Апрель 2025 | Ноябрь 2025 | Управление культуры | X | Счет, счет-фактура, акт выполненных работ, товарная накладная |
| 1.2.К.4 | Контрольная точка  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | Ноябрь  2025 | Декабрь 2025 | Управление культуры | X | Платежное поручение |
| 1.2.К.5 | Контрольная точка  Закупка включена в план-график закупок | Январь 2026 | Январь 2026 | Управление культуры | X | План-график закупок |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2.К.6 | Контрольная точка  Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | Февраль 2026 | Март 2026 | Управление культуры | X | Договор |
| 1.2.К.7 | Контрольная точка  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | Апрель 2026 | Ноябрь 2026 | Управление культуры | X | Счет, счет-фактура, акт выполненных работ, товарная накладная |
| 1.2.К.8 | Контрольная точка  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | Май  2026 | Декабрь 2026 | Управление культуры | X | Платежное поручение |