Приложение

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Разработка (корректировка) документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории Копейского городского округа»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Сазонов Николай Вячеславович, первый заместитель Главы городского округа | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление архитектуры и градостроительства администрации Копейского городского округа (далее – УАиГ) | | |
| Период реализации муниципальной программы | | 2025-2030 годы | |
| Цели/задачи муниципальной программы | | Цель: Эффективное использование территории городского округа | Задача: Эффективное использование территории городского округа. Обеспечение равномерного развития центральной части городского округа, территорий бывших рабочих поселков и сельских территорий. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | | 9064,55 тыс. рублей | |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой | | Государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области» | |

1. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение  за 2024 год | Значение показателя по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029  год | 2030  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: Эффективное использование территории городского округа | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля подготовленной документации по планировке и межеванию территории Копейского городского округа от общего количества, запланированного на текущий год | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | УАиГ |
| 2. | Количество разработанной документации по планировке и межеванию территории для размещения объектов капитального строительства | единица | 6 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | УАиГ |
| 3. | Количество земельных участков под размещение объектов капитального строительства, сформированных в соответствии с утвержденными проектами межевания территории | единица | 58 | 50 | 30 | 30 | - | - | - | УАиГ |

3. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| №  п/п | Показатели муниципальной программы | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 |
|  | Показатели процессной части муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля подготовленной документации по планировке и межеванию территории Копейского городского округа от общего количества, запланированного на текущий год | процент |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | 100 |
| 2. | Количество разработанной документации по планировке и межеванию территории для размещения объектов капитального строительства | единица |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | 3 |
| 3. | Количество земельных участков под размещение объектов капитального строительства, сформированных в соответствии с утвержденными проектами межевания территории | единица |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | 50 |

4. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь  с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Комплекс процессных мероприятий: «Мероприятия в области архитектуры и градостроительства» | | | |
| УАиГ | | 2025-2030 | |
| 1. | Задача: Эффективное использование территории городского округа. Обеспечение равномерного развития центральной части городского округа, территорий бывших рабочих поселков и сельских территорий. | Получение актуальной картографической основы на территории Копейского городского округа, повышение открытости топографических данных с возможностью их размещения в муниципальной комплексной геоинформационной системе и государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, обеспечение устойчивого развития территорий, в том числе выделение элементов планировочной структуры, установление границ земельных участков, установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства | Доля подготовленной документации по планировке и межеванию территории Копейского городского округа от общего количества, запланированного на текущий год |
| Количество разработанной документации по планировке и межеванию территории для размещения объектов капитального строительства |
| Количество земельных участков под размещение объектов капитального строительства, сформированных в соответствии с утвержденными проектами межевания территории |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего: |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в т.ч.: | 2854,55 | 3105,00 | 3105,00 |  |  |  | 9064,00 |
| Местный бюджет | 2854,55 | 3105,00 | 3105,00 | - | - | - | 9064,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация отдельных мероприятий в области архитектуры и градостроительства» | | | | | | | |
| Местный бюджет, всего, в т.ч. | 2854,55 | 3105,00 | 3105,00 |  |  |  | 9064,00 |
| УАиГ | 2854,55 | 3105,00 | 3105,00 |  |  |  | 9064,00 |

Первый заместитель Главы городского округа Н.В. Сазонов