|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  протоколом управляющего совета  муниципальной программы  «Развитие дорожного хозяйства  Копейского городского округа»  от 28.10.2024 № 1 |

ПАСПОРТ

проекта «Строительство объектов улично-дорожной сети»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта: | Строительство объектов улично-дорожной сети | 2025-2030 | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор проекта | Филиппов А.С. | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам | | |
| Ответственный исполнитель проекта | Сергеев А.Е. | Начальник управления городского хозяйства администрации Копейского городского округа | | |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа | «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа» | | |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам | | | | |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастаю-щий итог |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |
| Задача: Строительство, реконструкция автодорог общего пользования местного значения Копейского городского округа. | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество полученных положи-тельных заключений государст-венной экспертизы | - | ед. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возрастающий | нет |
| 1.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, построенных, реконструированных за год | - | км | 0,99 | 0 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возрастающий | нет |

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

| №  п/п | Показатели пректа | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | | 11 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | | 15 |
| Задача: Строительство, реконструкция автодорог общего пользования местного значения Копейского городского округа. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество полученных положительных заключений государст-венной экспертизы | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | | |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, построенных, реконструированных за год | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |

4. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам | | | | Связь с показателями регионального проекта |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача: Строительство, реконструкция автодорог общего пользования местного значения Копейского городского округа. | | | | | | | | | | |
| 1 | Разработка ПСД на реконструкцию пр. Коммунистический (от пр. Ильича до ул. Калинина), 2 этап | Приобретение товаров, работ, услуг | Разработано ПСД | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Разработка ПСД по объекту: Строительство ул. Жданова от пр. Славы до ул. Гастелло | Приобретение товаров, работ, услуг | Разработано ПСД | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Разработка ПСД на строительство автодороги к объекту: «Детский сад на 350 мест по ул. Жданова, в г. Копейске ЧО, в том числе ПИР» | Приобретение товаров, работ, услуг | Разработано ПСД | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 4 | Получение тех.условий для отсыпки автодороги в охранной зоне ПАО «Ростелеком» | Приобретение товаров, работ, услуг | Получены технические условия | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |

5. Финансовое обеспечение проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего: |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача: Строительство, реконструкция автодорог общего пользования местного значения Копейского городского округа. | | | | | | | |
| 1 | Разработка ПСД на реконструкцию пр. Коммунистический (от пр. Ильича до ул. Калинина), 2 этап |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | МУ «ГСЗ» | 4 922,50 | - | - | - | 4 922,50 |
| 2 | Разработка ПСД по объекту: Строительство ул. Жданова от пр. Славы до ул. Гастелло |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | МУ «ГСЗ» | 5 671,50 | - | - | - | 5 671,50 |
| 3 | Разработка ПСД на строительство автодороги к объекту: «Детский сад на 350 мест по ул. Жданова, в г. Копейске ЧО, в том числе ПИР» |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | МУ «ГСЗ» | 3 700,00 | - | - | - | 3 700,00 |
| 4 | Получение тех.условий для отсыпки автодороги в охранной зоне ПАО «Ростелеком» |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | МУ «ГСЗ» | 15,00 | - | - | - | 15,00 |
| 5. | Строительство, реконструкция автодорог общего пользования местного значения Копейского городского округа. | МУ «ГСЗ» | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
|  | ИТОГО |  | 14 309,00 | - | - | - | 14 309,00 |

6. План реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный  исполнитель | Адрес объекта | Вид подтверждающего документа |
| начало | конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача: обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения, повышение уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения | | | | | | |
| 1. | Разработка ПСД на реконструкцию пр. Коммунистический (от пр. Ильича до ул. Калинина), 2 этап |  |  | МУ «ГСЗ» | X |  |
| 1.К.1. | Заключение контракта | 06.08.2024 |  |  | X | контракт |
| 1.К.2. | Получение положительного заключения экспертизы |  | 31.12.2025 |  |  | Заключение Государственной экспертизы |
| 2. | Разработка ПСД по объекту: Строительство ул. Жданова от пр. Славы до ул. Гастелло |  |  | МУ «ГСЗ» |  |  |
| 2.К.1. | Заключение контракта | 06.08.2024 |  |  |  | контракт |
| 2.К.2. | Получение положительного заключения экспертизы |  | 31.12.2025 |  |  | Заключение Государственной экспертизы |
| 3. | Разработка ПСД на строительство автодороги к объекту: «Детский сад на 350 мест по ул. Жданова, в г. Копейске ЧО, в том числе ПИР» |  |  | МУ «ГСЗ» | X |  |
| 3.К.1. | Заключение контракта | 01.04.2024 |  |  |  | контракт |
| 3.К.2. | Получение положительного заключения экспертизы |  | 31.12.2025 |  |  | Заключение Государственной экспертизы |
| 4. | Получение тех.условий для отсыпки автодороги в охранной зоне ПАО «Ростелеком» |  |  | МУ «ГСЗ» | X | Технические условия |
| 4.К.1. | Заключение контракта |  |  |  |  | контракт |
| 4.К.2. | Получение тех.условий |  | 31.12.2025 |  |  |  |