|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  куратором мероприятия регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами»  «28» \_\_\_\_10\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Филиппов А.С. | УТВЕРЖДЕНО  протоколом управляющего совета  муниципальной программы  «Охрана окружающей среды в Копейском городском округе»  от 28.10.2024 № 1 |

ПАСПОРТ

проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта: | «Формирование комплексной системы обращения с ТКО» | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2030 |
| Куратор проекта | Филиппов Александр Сергеевич | | Заместитель Главы Копейского городского округа по жилищно-коммунальным вопросам | | |
| Ответственный исполнитель проекта | Стаканова Ольга Николаевна, начальник отдела экологии и природопользования | | ГРБС - Администрация Копейского городского округа | | |
| Связь с муниципальной программой | 1. | Муниципальная программа | Охрана окружающей среды в Копейском городском округе | | |
| 1.1. | Подпрограмма муниципальной программы (при наличии) | - | | |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение  2024 год | Значение показателя по годам | | | | | | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Общественно значимый результат (далее – ОЗР) – Обеспечение контейнерным сбором образующихся в жилом фонде ТКО | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Уровень обеспеченности муниципального образования контейнерным сбором ТКО | «НП», «РП», «ГП», | % | 83,36 | 86,0 | 91,0 | 93,0 | 95,0 | 97,0 | 99,0 | Возрастающий | Да |
| 1.2. | Уровень обустройства контейнерных площадок | «НП», «РП», «ГП», | % | 57,35 | 62,61 | 75,0 | 83,0 | 85,0 | 87,0 | 89,0 | Возрастающий | Да |

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

| №  п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | На конец года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | | 11 | | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | | | 15 |  |
| 1. | ОЗР - Обеспечение контейнерным сбором образующихся в жилом фонде ТКО | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Уровень обеспеченности муниципального образования контейнерным сбором ТКО | % | - | - | 83,36 | - | - | 83,36 | - | - | 86,0 | | - | | - | 86,0 | |
| 1.2. | Уровень обустройства контейнерных площадок | % | - | - | 57,35 | - | - | 57,35 | - | - | 62,61 | | - | | - | 62,61 | |

4. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение 2024 год | Значение показателя по годам | | | | Связь с показателями регионального проекта |
| год | год+1 | … | год+N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Обеспечение контейнерным сбором образующихся в жилом фонде ТКО | | | | | | | | | |
| 1.1. | Создание и (или) оборудование мест (площадок) накопления ТКО для организации сбора ТКО от населения | Приобретение товаров, работ, услуг | Обустройство контейнерных площадок в зоне ИЖС | ед. | 0 | 39 | 40 | 40 | 40 | Доля образующихся в жилом фонде ТКО, обеспеченных  контейнерным сбором;  Доля муниципальных образований Челябинской  области, уровень  обеспеченности  контейнерным сбором ТКО  которых составляет не менее 100% |
| 1.2. | Оснащение контейнерами мест (площадок) накопления ТКО для для организации сбора ТКО от населения | Приобретение товаров, работ, услуг | Приобретение контейнеров для сбора ТКО | ед. | 132 | 40 | 40 | 40 | 40 |

5. Финансовое обеспечение проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации,  тыс. рублей | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | Всего: | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
| 1. | Обеспечение контейнерным сбором образующихся в жилом фонде ТКО | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Создание и (или) оборудование мест (площадок) накопления ТКО для организации сбора ТКО от населения | МКУ КГО «Управление благоустройства» | 1 900,00 | | 1 900,00 | | 1 900,00 | | 1 900,00 | | 1 900,00 | | 1 900,00 | | 11 400,00 |
| областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| местный бюджет | 1 900,00 | | 1 900,00 | | 1 900,00 | | 1 900,00 | | 1 900,00 | | 1 900,00 | | 11 400,00 |
| 1.2 | Оснащение контейнерами мест (площадок) накопления ТКО для организации сбора ТКО от населения | МКУ КГО «Управление благоустройства» | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 600,00 |
| областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| местный бюджет | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 600,00 |
| Всего на реализацию регионального проекта, в т.ч. | |  | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 12 000,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| местный бюджет | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 12 000,00 |

6. План реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный  исполнитель | Адрес объекта | Вид подтверждающего документа |
| начало | конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспечение контейнерным сбором образующихся в жилом фонде ТКО | | | | | |
| 1.1. | Создание и (или) оборудование мест (площадок) накопления ТКО для организации сбора ТКО от населения |  |  |  | X |  |
| 1.1.К.1. | Закупка включена в план-график | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 01.04. | МКУ «Управление благоустройства» | X | План-график закупок |
| 1.1.К.2. | Заключение муниципального контакта | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 01.04. | МКУ «Управление благоустройства» | X | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.3. | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком | в течение трех рабочих дней после заключения контрактов | | МКУ «Управление благоустройства» | X | Реестр контрактов, заключенных заказчиком;  Наличие реестровой записи у муниципального контракта в ЕИС |
| 1.1.К.4. | Произведена приемка выполненных работ | ежегодно - с даты заключения муниципального контракта | ежегодно до 30.09. | МКУ «Управление благоустройства» | X | Подписанный акт выполненных работ (КС2) |
| 1.1.К.5. | Произведена оплата выполненных работ | в течение 15 рабочих дней с даты подписания КС2 | | МКУ «Управление благоустройства» | X | Платежное поручение |
| 1.2. | Оснащение контейнерами мест (площадок) накопления ТКО для организации сбора ТКО от населения |  |  |  | X |  |
| 1.1.К.1. | Закупка включена в план-график | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 01.04 | МКУ «Управление благоустройства» | X | План-график закупок |
| 1.1.К.2. | Заключение муниципального контакта | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 01.04 | МКУ «Управление благоустройства» | X | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.3. | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком | в течение трех рабочих дней после заключения контрактов | | МКУ «Управление благоустройства» | X | Реестр контрактов, заключенных заказчиком;  Наличие реестровой записи у муниципального контракта в ЕИС |
| 1.1.К.4. | Произведена приемка товара | ежегодно - с даты заключения муниципального контракта | ежегодно до 30.09. | МКУ «Управление благоустройства» | X | Акт приема-передачи товара |
| 1.1.К.5. | Произведена оплата товара | Указываются сроки оплаты товара в соответствии с муниципальным контрактом | | МКУ «Управление благоустройства» | X | Платежное поручение |