УТВЕРЖДЕН

протоколом управляющего совета муниципальной программы

«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Копейском городском округе»

от 09.10.2024 № 1

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Копейском городском округе»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Первый заместитель Главы городского округа Сазонов Н.В. |
| Отдел жилищной политики администрации Копейского городского округа (далее – отдел жилищной политики) | Начальник отдела жилищной политики Саевская И.Д. |
| Связь с муниципальной программой | «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Копейском городском округе» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год предшест вующий году разработ ки проекта муници пальной програм мы | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | Ответственный за достиже ние показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 (спра вочно) | 2022 (спра вочно) | 2023 (спра вочно) | 2024 (спра вочно) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.Формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из непригодного, аварийного жилищного фонда. Обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, находящихся в непригодных, аварийных многоквартирных домах. Обеспечение жилищных прав собственников изымаемых жилых помещений, находящихся в непригодных, аварийных МКД | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество квадратных метров, построенных (приобретенных) жилых помещений (квартир) | тыс. кв. м. | - | 3,9892 | 4,1398 | 1,3305 | 0,6114 | 0 | 0,9952 | - | - | - | - | УИиЗО |
| 2. Переселение жителей МКД, признанных непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество квадратных метров, расселенного непригодного, аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м. | - | 0,8115 | 7,3773 | 5,0099 | 0,8155 | 0 | 0,7962 | - | - | - | - | Отдел жилищной политики |
| 2.2 | Количество граждан, расселенных из непригодного, аварийного жилищного фонда | тыс.чел | - | 0,075 | 0,509 | 0,285 | 0,062 | 0 | 0,055 | - | - | - | - | Отдел жилищной политики |

3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 (спра вочно) | 2022 (спра вочно) | 2023 (справочно) | 2024 (справочно) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Задача 1. Формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из непригодного, аварийного жилищного фонда. Обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, находящихся в непригодных, аварийных многоквартирных домах. Обеспечение жилищных прав собственников изымаемых жилых помещений, находящихся в непригодных, аварийных МКД | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Приобретение благоустроенных жилых помещений (квартир) для расселения непригодных, аварийных МКД | Приобре тение товаров, работ, услуг | Количество квадратных метров, построен ных (приобре тенных) жилых помещений (квартир) | Тысяча квадратных метров общей площади | - | 3,9892 | 4,1398 | 1,3305 | 0,6114 | 0 | 0,9952 | - | - | - | - |
| Задача 2. Переселение жителей МКД, признанных непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Расселение непригодных, аварийных МКД | Осуществление текущей деятельности | Количество квадратных метров, расселен ного непригод ного, аварийного жилищного фонда | Тысяча квадратных метров общей площади | - | 0,8115 | 7,3773 | 5,0099 | 0,8155 | 0 | 0,7962 | - | - | - | - |
| 2.2 | Переселение жителей непригодных, аварийных МКД | Осуществление текущей деятель ности | Количество граждан, расселен ных из непригодного, аварийного жилищного фонда | Тысяча человек | - | 0,075 | 0,509 | 0,285 | 0,062 | 0 | 0,055 | - | - | - | - |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия / | Наименование исполнителя / соисполнителя | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | | | |
| 2021 (спра вочно) | 2022 (спра вочно) | 2023 (спра вочно) | 2024 (спра вочно) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача 1. Формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из непригодного, аварийного жилищного фонда. Обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, находящихся в непригодных, аварийных многоквартирных домах. Обеспечение жилищных прав собственников изымаемых жилых помещений, находящихся в непригодных, аварийных МКД | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Приобретение благоустроенных жилых помещений (квартир) для расселения непригодных, аварийных МКД | УИиЗО | ОБ | 141 271,09 | 211 653,09 | 96 226,28 | 49 152,00 | 0,00 | 80 000,00 | - | - | - | - | 80 000,00 |
| МБ | 176,00 | 213,00 | 524,84 | 49,30 | 0,00 | 80,10 | - | - | - | - | 80,10 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

| Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1. Формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из непригодного, аварийного жилищного фонда. Обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, находящихся в непригодных, аварийных многоквартирных домах. Обеспечение жилищных прав собственников изымаемых жилых помещений, находящихся в непригодных, аварийных МКД | | | |
| Приобретение благоустроенных жилых помещений (квартир) для расселения непригодных, аварийных МКД | Х | УИиЗО | Х |
| Контрольная точка – проведение закупочных процедур | 31.12.2025 |  | акт приема-передачи |
| Задача 2. Переселение жителей МКД, признанных непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | | | |
| Расселение непригодных, аварийных МКД | X | отдел жилищной политики | Х |
| Контрольная точка – заключение соглашения мены, договора социального найма | 31.12.2025 |  | соглашение мены, договор социального найма |
| Переселение жителей непригодных, аварийных МКД | Х | отдел жилищной политики | Х |
| Контрольная точка – заключение соглашения мены, договора социального найма | 31.12.2025 |  | соглашение мены, договор социального найма |