|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДЕНО  куратором мероприятия регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки повышения качества жизни граждан старшего поколения»  «24»09. 2024 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Кем Ю.В. | СОГЛАСОВАНО  протоколом управляющего совета  муниципальной программы  «Развитие системы социальной защиты населения Копейского городского округа»  От 24.09.2024 № 1 |

ПАСПОРТ

проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта: | Старшее поколение | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор проекта | Кем Юлия Викторовна | | Заместитель Главы городского округа, руководитель аппарата администрации, исполняющий обязанности Главы городского округа по социальному развитию на основании распоряжения от 13.09.2021 № 579-р | | |
| Ответственный исполнитель проекта | Рылеева Ирина Сергеевна, начальник отдела социальных выплат | | УСЗН | | |
| Связь с муниципальной программой | 1. | Муниципальная программа | Развитие системы социальной защиты населения Копейского городского округа | | |
| 1.1. | Подпрограмма муниципальной программы (при наличии) | - | | |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показателипроекта | Уровень показателя | Единица измере  ния | Базо  вое значение  2024 год | Значение показателя по годам | | | | | | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании, услугами сиделок (помощников по уходу) в рамках долговременного ухода | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, которым обеспечен долговременный уход | НП, ГП,РП | человек | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

| №  п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | На конец  года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | | 11 | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | | 15 |  |
| 1. | Обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании, услугами сиделок (помощников по уходу) в рамках долговременного ухода | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, которым обеспечен долговременный уход | человек | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | | - | | - | 10 | |

4. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприя  тия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение 2024 год |  |  | | Значение показателя по годам | | | | Связь с показателями регионального проекта |
| 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании, услугами сиделок (помощников по уходу) в рамках долговременного ухода | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам услуг в рамках системы долговременного ухода | (выполнение работ) | Реализация проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста | чел. | 10 | 10 | 10 | 10 | | 10 | 10 | 10 | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе |

5. Финансовое обеспечение проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации,  тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании, услугами сиделок (помощников по уходу) в рамках долговременного ухода | | | | | | | | |
| 1.1 | Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам услуг в рамках системы долговременного ухода | УСЗН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего на реализацию регионального проекта, в т.ч. | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный  исполнитель | Адрес объекта | Вид подтверждающего документа |
| начало | конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании, услугами сиделок (помощников по уходу) в рамках долговременного ухода | | | | | |
| 1.1. | Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам услуг в рамках системы долговременного ухода | 01.01.2025 | 31.12.2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1.К.1. | Формирование муниципального задания | 01.01.2025  01.01.2026  01.01.2027  01.01.2028  01.01.2029  01.01.2030 | 31.12.2025  31.12.2026  31.12.2027  31.12.2028  31.12.2029  31.12.2030 | УСЗН  КЦСОН | - | Соглашение о субсидии |
| 1.1.К.2. | Услуга оказана | 01.01.2025  01.01.2026  01.01.2027  01.01.2028  01.01.2029  01.01.2030 | 31.12.2025  31.12.2026  31.12.2027  31.12.2028  31.12.2029  31.12.2030 | УСЗН  КЦСОН | - | Отчет о финансировании |