УТВЕРЖДЕН

муниципальным проектным комитетом

администрации Копейского городского округа (приложение 1 к протоколу № 1 от 26.02.2021)

**П А С П О Р Т**

**Муниципальной составляющей регионального проекта**

**«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»**

**(«Культурная среда»)**

**Копейский городской округ**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального проекта | «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» (Культурная среда)» | | |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Культурная среда» | Срок начала и окончания проекта | 01 января 202031 декабря 2024 |
| Куратор муниципального проекта | Логанова С.В., заместитель Главы городского округа по социальному развитию | | |
| Руководитель муниципального проекта | Л.Н. Марчук, начальник управления культуры администрации Копейского городского округа | | |
| Администратор муниципального проекта | Н.В. Белоусова, заместитель начальника управления культуры администрации Копейского городского округа | | |
| Связь с муниципальными программами Копейского городского округа | Муниципальная программа «Развитие культуры Копейского городского округа» | | |

1. Цель и показатели муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение в городском округе к 2024 году количества помещений учреждений культуры, путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| *Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры (ед.)* | | | | | | | | | |
| 1. | Количество отремонтированных объектов учреждений культуры *(ед.) (нарастающим итогом)* | Основной | 1 | 01.01.2018 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| *Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование (ед.)* | | | | | | | | | |
| 2. | Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование *(ед.) (нарастающим итогом)* | Основной | 1 | 01.01.2018 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| *Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры (тысяч посещений)* | | | | | | | | | |
| 3. | Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры *(тысяч посещений)(нарастающим итогом)* | Основной | 497,5 | 01.01.2018 | 522,4 | 534,8 | 547,3 | 559,7 | 572,2 |

1. Результаты муниципального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1. | Обеспечить детские музыкальные и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами | | |
| 1.2. | Оснащено **1** образовательное учреждение музыкальная школа искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. | 31.12.2021 | Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности. |
| Обеспечить развитие муниципальных библиотек | | | |
| 2. | Переоснащение библиотек по модельному стандарту | | |
| 2.1. | Проведение ремонтов в библиотеках с целью участия в конкурсе на переоснащение 3 модельной  муниципальных библиотек | 31.12.2020 | Создание базы для переоснащения библиотек современными средствами (техническими, мебелью, специальным  оборудованием) в рамках проекта «модельная библиотека» |
| 2.2. | Формирование заявки на участие в конкурсе по финансированию на  создание модельной библиотеки | 31.12.2020 | В период 2020 гоуд будут направлены заявки на участие в конкурсе на переоснащение модельной муниципальной библиотеки на базе трех библиотек МУ «ЦБС».  В случае создания модельных библиотек жители городского округа получат доступ к современному универсальному информационнокультурному учреждению, способному эффективно выполнять информационную, образовательную, культурную и просветительскую функции |

1. Финансовое обеспечение муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации  (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| **1.** | **Обеспечение детской музыкальной школы искусств инструментами, оборудованием и материалами** | | | | | | |  |
| 1.1 | Оснащение музыкальной школы музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | **0,0** | **13822,1** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **13822,1** |
| 1.1.1 | федеральный бюджет\* | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1.2 | областной бюджет\* | 0,0 | 13 322,1 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13322,1 |
| 1.1.3 | местный бюджет | 0,0 | 500,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| **2.** | **Обеспечить развитие муниципальных библиотек** | | | | | | |  |
| 2.1 | Реализация проекта «Модельная библиотека» \* | **0,0** | **4050,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **4050,0** |
| 2.1.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | областной бюджет | 0,0 | 4040,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 4040,0 |
| 2.1.3 | местный бюджет | 0,0 | 10,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| **3. Улучшение материальной базы библиотек** | | | | | | | |  |
| 3.1 | Проведение ремонтов библиотек | **752,8** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **752,8** |
| 3.1.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3 | местный бюджет | 752,8 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 752,8 |
| **4. Улучшение помещений учреждений культуры путем проведения ремонтных работ** | | | | | | | |  |
| 3.1 | Проведение ремонтов учреждений культуры | **10332,8** | **1440,0** | **1994,1** | | **0,0** | **0,0** | **13766,9** |
| 3.1.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | областной бюджет | 9196,6 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 9196,6 |
| 3.1.3 | местный бюджет | 1136,2 | 1440,0 | 1994,1 | | 0,0 | 0,0 | 4570,3 |
| **Всего по муниципальному проекту, в том числе:** | | **11085,6** | **19312,1** | **1994,1** | | **0,0** | **0,0** | **32391,8** |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | 9196,6 | 17362,1 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 26558,7 |
| местный бюджет, в том числе: | | 1889,0 | 1950,0 | 1994,1 | | 0,0 | 0,0 | 5833,1 |

1. Участники муниципального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Роль в проекте | Фамилии, инициалы | Должность |
| 1. | Руководитель | Марчук Лариса Николаевна | Начальник управления культуры администрации |
| 2. | Администратор | Белоусова Наталья Владимировна | Заместитель начальника управления культуры администрации |
| 3. | Участник | Сметанина Юлия Сергеевна | Заместитель начальника управления культуры администрации по финансово –экономическим вопросам |
| 4. | Участник | Смольянова Ирина Викторовна | Директор МУ ДО ДМШ №1 |
| 5. | Участник | Кучина Елена Леонидовна | Директор МУ «Централизованная библиотечная система» |
| 6. | Участник | Жуков Дмитрий Юрьевич | Директор МУ «Дом культуры им. П.П. Бажова» |
| 7. | Участник | Саблина Татьяна Евгеньевна | Директор МУ «Дом культуры им. С.М. Кирова» |
| 8 | Участник | Руднева Оксана Юрьевна | Директор МУ «Дом культуры им. Маяковского» |
| 9. | Участник | Маргарян Лариса Ивановна | Директор МУ ДО ДШИ №1 |
| 10. | Участник | Фастовская Наталья Николаевна | Директор МУ ДО ДШИ №2 |

1. План мероприятий по реализации муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата мероприятия, контрольной  точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| начало | окончание |
|  | Оснащение детских школ искусств городского округа музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | | | | |
| 1. | Результат: Оснащена музыкальная школа музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Л.Н. Марчук,  Н.В. Белоусова  Ю.С. Сметанина | Соглашение с Минкультуры  Челябинской области в системе  «Электронный бюджет»  Годовой отчет с предоставлением пакета документов, подтверждающих приобретение основных средств |
| 1.1 | Мероприятие:  Заполнение соглашения с Минкультурой Челябинской области на получение субсидии | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Ю.С. Сметанина | Соглашение с Минкультуры  Челябинской области в системе  «Электронный бюджет» |
| 1.2 | Мероприятие:  Формирование, согласование и утверждение с получателями субсидий – школами городского округа | 01.01.2021 | 15.05.2021 | Ю.С. Сметанина | Соглашение с получателями субсидий |
| 1.3 | Мероприятие:  Подготовка конкурсной документации на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и литературы | 01.01.2021 | 01.07.2021 | И.В.  Смольянова | Контракты на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и литературы |
| 1.4 | Мероприятие: | 01.01.2021 | 01.07.2021 | Ю.С. Сметанина | Акты выполненных работ и оказания услуг |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мониторинг выполнения условий контрактов на поставку музыкальных инструментов, оборудования и литературы |  |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие: получение годового отчета от школ искусств городского округа в Минкультуры ЧО с приложением полного пакета документов, подтверждающих приобретении основных средств | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Ю.С. Сметанина | Годовой отчет с предоставлением пакета документов, подтверждающих приобретение основных средств |
|  | Создание модельных муниципальных библиотек | | | | |
| 2. | Результат: Составление заявки для участия в конкурсе на переоснащение 3 библиотек «Библиотека нового поколения» -Центральная городская библиотека  -Библиотека семейного чтения №4  -Библиотека семейного чтения №5 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Н.В. Белоусова  Ю.С. Сметанина  Е.Л. Кучина | Заявка Копейского городского округа на получение субсидии на создание модельной муниципальной библиотеки |
| 2.1. | Мероприятие: Подготовка заявки в Минкультуры Челябинской области для участия в конкурсе на | 01.01.2020 | 01.31.2020 | Н.В. Белоусова  Е.Л. Кучина | Заявка Копейского городского округа на получение субсидии на создание модельной муниципальной библиотеки |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | переоснащение модельной муниципальной библиотеки |  |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие:  Заполнение и согласование соглашения с Минкультурой Челябинской области на получение субсидии | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Ю.С. Сметанина | Соглашение с Минкультуры Челябинской области в системе  «Электронный бюджет» |
| 2.3 | Мероприятие:  Подготовка конкурсной документации для проведения работ и приобретения оборудования | 01.01.2021 | 01.07.2021 | Е.Л. Кучина | Проведение конкурсных процедур |
| 2.4 | Мероприятие:  Мониторинг осуществления работ и услуг по заключенным контрактам | 01.08.2021 | 01.10.2021 | Н.В. Белоусова Ю.С. Сметанина | Акт выполненных работ и оказанных услуг |
| 2.5 | Мероприятие: годовой отчет в  Минкультуры ЧО с приложением полного пакета документов, выполнение мероприятия | 01.10.2021 | 31.12.2021 | Н.В. Белоусова  Ю.С. Сметанина  Е.Л. Кучина | Годовой отчет с предоставлением пакета документов, подтверждающих выполнение мероприятия |
| 3. | Результат: Отремонтировано три библиотеки в рамках подготовки к реализации проекта «Модельная библиотека» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Н.В. Белоусова  Ю.С. Сметанина  Е.Л. Кучина | Акты приемки учреждений |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Мероприятие: Подготовка проектно сметной документации | 01.01.2020 | 01.05.2020 | Н.В. Белоусова Е.Л. Кучина | Смета на проведение ремонтных работ |
| 3.2 | Мероприятие: Подготовка аукционной документации, проведение аукциона на выполнение ремонтных работ | 01.05.2020 | 15.06.2020 | Ю.С. Сметанина | Контракт на выполнение работ |
| 3.3 | Мероприятие:  Мониторинг осуществления работ и услуг по заключенным контрактам | 01.07.2020 | 01.10.2020 | Н.В. Белоусова Ю.С. Сметанина | Акт выполненных работ и оказанных услуг |
| 3.4 | Мероприятие: годовой отчет с приложением полного пакета документов, выполнение мероприятия | 01.10.2020 | 31.12.2020 | Н.В. Белоусова  Ю.С. Сметанина  Е.Л. Кучина | Годовой отчет с предоставлением пакета документов, подтверждающих выполнение мероприятия |
| 4. | Результат: отремонтировано три Дома культуры:  - ДК Бажова  -ДК Кирова  -ДК с. Калачева | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Ю.С. Сметанина  Д.Ю. Жуков  О.Ю. Руднева  Т.Е. Саблина | Акты приемки учреждений |
| 4.1. | Мероприятие: Подготовка проектно сметной документации | 01.01.2020 | 01.04.2020 | Д.Ю. Жуков  О.Ю. Руднева  Т.Е. Саблина | Смета на проведение ремонтных работ |
| 4.2 | Мероприятие: Подготовка аукционной документации, проведение аукциона на выполнение ремонтных работ | 01.05.2020 | 15.06.2020 | Д.Ю. Жуков  О.Ю. Руднева  Т.Е. Саблина | Контракт на выполнение работ |
| 4.3 | Мероприятие:  Мониторинг осуществления работ и услуг по заключенным контрактам | 01.07.2020 | 01.10.2020 | Ю.С. Сметанина | Акт выполненных работ и оказанных услуг |
| 4.4 | Мероприятие: годовой отчет с приложением полного пакета документов, выполнение мероприятия | 01.10.2020 | 31.12.2020 | Ю.С. Сметанина  Д.Ю. Жуков  О.Ю. Руднева  Т.Е. Саблина | Годовой отчет с предоставлением пакета документов, подтверждающих выполнение мероприятия |