УТВЕРЖДЕН

муниципальным проектным комитетом

администрации Копейского городского округа (приложение 1 к протоколу № 1 от 26.02.2021)

**П А С П О Р Т**

**Муниципальной составляющей регионального проекта**

**«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»**

**(«Культурная среда»)**

**Копейский городской округ**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципального проекта  | «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» (Культурная среда)»  |
| Краткое наименование муниципального проекта  | «Культурная среда»  | Срок начала и окончания проекта  | 01 января 202031 декабря 2024  |
| Куратор муниципального проекта  | Логанова С.В., заместитель Главы городского округа по социальному развитию  |
| Руководитель муниципального проекта  | Л.Н. Марчук, начальник управления культуры администрации Копейского городского округа  |
| Администратор муниципального проекта  | Н.В. Белоусова, заместитель начальника управления культуры администрации Копейского городского округа  |
| Связь с муниципальными программами Копейского городского округа | Муниципальная программа «Развитие культуры Копейского городского округа»  |

1. Цель и показатели муниципального проекта

|  |
| --- |
| Увеличение в городском округе к 2024 году количества помещений учреждений культуры, путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения  |
| № п/п  | Наименование показателя  | Тип показателя  | Базовое значение  | Период, год  |
| 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Значение  | Дата  |
| *Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры (ед.)*  |
| 1.  | Количество отремонтированных объектов учреждений культуры *(ед.) (нарастающим итогом)*  | Основной  | 1  | 01.01.2018  | 2  | 4  | 6  | 8  | 10  |
| *Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование (ед.)*  |
| 2.  | Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование *(ед.) (нарастающим итогом)*  | Основной  | 1  |  01.01.2018  | 2  | 4  | 6  | 8  | 10  |
| *Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры (тысяч посещений)*  |
| 3.  | Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры *(тысяч посещений)(нарастающим итогом)*  | Основной  | 497,5  | 01.01.2018  | 522,4  | 534,8  | 547,3  | 559,7  | 572,2  |

1. Результаты муниципального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование задачи, результата  | Срок  | Характеристика результата  |
| 1.  |  Обеспечить детские музыкальные и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами  |
| 1.2.  | Оснащено **1** образовательное учреждение музыкальная школа искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.  | 31.12.2021  | Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.  |
| Обеспечить развитие муниципальных библиотек  |
| 2.  | Переоснащение библиотек по модельному стандарту |
| 2.1.   | Проведение ремонтов в библиотеках с целью участия в конкурсе на переоснащение 3 модельной муниципальных библиотек  | 31.12.2020   | Создание базы для переоснащения библиотек современными средствами (техническими, мебелью, специальным оборудованием) в рамках проекта «модельная библиотека»  |
| 2.2.  | Формирование заявки на участие в конкурсе по финансированию на создание модельной библиотеки  | 31.12.2020   | В период 2020 гоуд будут направлены заявки на участие в конкурсе на переоснащение модельной муниципальной библиотеки на базе трех библиотек МУ «ЦБС». В случае создания модельных библиотек жители городского округа получат доступ к современному универсальному информационнокультурному учреждению, способному эффективно выполнять информационную, образовательную, культурную и просветительскую функции  |

1. Финансовое обеспечение муниципального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование результата и источники финансирования  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)  | Всего (тыс. рублей)  |
| 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| **1.**  | **Обеспечение детской музыкальной школы искусств инструментами, оборудованием и материалами**  |  |
| 1.1  | Оснащение музыкальной школы музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами  | **0,0**  | **13822,1**  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  | **13822,1**  |
| 1.1.1  | федеральный бюджет\*  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0  |
| 1.1.2  | областной бюджет\*  | 0,0  | 13 322,1  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 13322,1  |
| 1.1.3  | местный бюджет  | 0,0  | 500,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 500,0  |
| **2.**  | **Обеспечить развитие муниципальных библиотек**  |  |
| 2.1  | Реализация проекта «Модельная библиотека» \* | **0,0**  | **4050,0**  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  | **4050,0**  |
| 2.1.1  | федеральный бюджет  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 2.1.2  | областной бюджет  | 0,0  | 4040,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 4040,0  |
| 2.1.3  | местный бюджет  | 0,0  | 10,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 10,0  |
| **3. Улучшение материальной базы библиотек**  |  |
| 3.1  | Проведение ремонтов библиотек | **752,8**  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  | **752,8**  |
| 3.1.1  | федеральный бюджет  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 3.1.2  | областной бюджет  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 3.1.3  | местный бюджет  | 752,8  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 752,8  |
| **4. Улучшение помещений учреждений культуры путем проведения ремонтных работ**  |  |
| 3.1  | Проведение ремонтов учреждений культуры | **10332,8**  | **1440,0**  | **1994,1**  | **0,0**  | **0,0**  | **13766,9**  |
| 3.1.1  | федеральный бюджет  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 3.1.2  | областной бюджет  | 9196,6  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 9196,6  |
| 3.1.3  | местный бюджет  | 1136,2  | 1440,0  | 1994,1  | 0,0  | 0,0  | 4570,3  |
| **Всего по муниципальному проекту, в том числе:**  | **11085,6**  | **19312,1**  | **1994,1**  | **0,0**  | **0,0**  | **32391,8**  |
| федеральный бюджет  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| областной бюджет  | 9196,6  | 17362,1  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 26558,7  |
| местный бюджет, в том числе:  | 1889,0  | 1950,0  | 1994,1  | 0,0  | 0,0  | 5833,1  |

1. Участники муниципального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п  | Роль в проекте  | Фамилии, инициалы  | Должность  |
| 1.  | Руководитель  | Марчук Лариса Николаевна  | Начальник управления культуры администрации  |
| 2.  | Администратор  | Белоусова Наталья Владимировна  | Заместитель начальника управления культуры администрации  |
| 3.  | Участник  | Сметанина Юлия Сергеевна  | Заместитель начальника управления культуры администрации по финансово –экономическим вопросам  |
| 4.  | Участник  | Смольянова Ирина Викторовна  | Директор МУ ДО ДМШ №1  |
| 5.  | Участник  | Кучина Елена Леонидовна  | Директор МУ «Централизованная библиотечная система»  |
| 6.  | Участник  | Жуков Дмитрий Юрьевич  | Директор МУ «Дом культуры им. П.П. Бажова»  |
| 7.  | Участник  | Саблина Татьяна Евгеньевна  | Директор МУ «Дом культуры им. С.М. Кирова»  |
| 8  | Участник  | Руднева Оксана Юрьевна  | Директор МУ «Дом культуры им. Маяковского»  |
| 9.  | Участник  | Маргарян Лариса Ивановна  | Директор МУ ДО ДШИ №1  |
| 10.  | Участник  | Фастовская Наталья Николаевна  | Директор МУ ДО ДШИ №2  |

1. План мероприятий по реализации муниципального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование результата мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации  | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата   |
| начало  | окончание  |
|   | Оснащение детских школ искусств городского округа музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами  |
| 1.  | Результат: Оснащена музыкальная школа музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами  | 01.01.2020  | 31.12.2021  | Л.Н. Марчук, Н.В. Белоусова Ю.С. Сметанина  | Соглашение с Минкультуры Челябинской области в системе «Электронный бюджет» Годовой отчет с предоставлением пакета документов, подтверждающих приобретение основных средств  |
| 1.1  | Мероприятие: Заполнение соглашения с Минкультурой Челябинской области на получение субсидии  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Ю.С. Сметанина  | Соглашение с Минкультуры Челябинской области в системе «Электронный бюджет»   |
| 1.2  | Мероприятие: Формирование, согласование и утверждение с получателями субсидий – школами городского округа  | 01.01.2021   | 15.05.2021   | Ю.С. Сметанина   | Соглашение с получателями субсидий  |
| 1.3  | Мероприятие: Подготовка конкурсной документации на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и литературы  | 01.01.2021  | 01.07.2021  | И.В. Смольянова  | Контракты на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и литературы  |
| 1.4  | Мероприятие:  | 01.01.2021  | 01.07.2021  | Ю.С. Сметанина  | Акты выполненных работ и оказания услуг  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мониторинг выполнения условий контрактов на поставку музыкальных инструментов, оборудования и литературы  |  |  |  |  |
| 1.5  | Мероприятие: получение годового отчета от школ искусств городского округа в Минкультуры ЧО с приложением полного пакета документов, подтверждающих приобретении основных средств  | 01.01.2021  | 31.12.2021  | Ю.С. Сметанина  | Годовой отчет с предоставлением пакета документов, подтверждающих приобретение основных средств  |
|   | Создание модельных муниципальных библиотек  |
| 2.  | Результат: Составление заявки для участия в конкурсе на переоснащение 3 библиотек «Библиотека нового поколения» -Центральная городская библиотека -Библиотека семейного чтения №4 -Библиотека семейного чтения №5  | 01.01.2020  | 31.12.2021  | Н.В. Белоусова Ю.С. Сметанина Е.Л. Кучина  | Заявка Копейского городского округа на получение субсидии на создание модельной муниципальной библиотеки  |
| 2.1.  | Мероприятие: Подготовка заявки в Минкультуры Челябинской области для участия в конкурсе на  | 01.01.2020  | 01.31.2020  | Н.В. Белоусова Е.Л. Кучина  | Заявка Копейского городского округа на получение субсидии на создание модельной муниципальной библиотеки  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | переоснащение модельной муниципальной библиотеки  |  |  |  |  |
| 2.2.  | Мероприятие: Заполнение и согласование соглашения с Минкультурой Челябинской области на получение субсидии  | 01.01.2020  | 31.12.2020  |  Ю.С. Сметанина   | Соглашение с Минкультуры Челябинской области в системе «Электронный бюджет»  |
| 2.3  | Мероприятие: Подготовка конкурсной документации для проведения работ и приобретения оборудования  | 01.01.2021  | 01.07.2021  | Е.Л. Кучина  | Проведение конкурсных процедур  |
| 2.4  | Мероприятие: Мониторинг осуществления работ и услуг по заключенным контрактам  | 01.08.2021  | 01.10.2021  | Н.В. Белоусова Ю.С. Сметанина  | Акт выполненных работ и оказанных услуг  |
| 2.5  | Мероприятие: годовой отчет в Минкультуры ЧО с приложением полного пакета документов, выполнение мероприятия  | 01.10.2021  | 31.12.2021  | Н.В. Белоусова Ю.С. Сметанина Е.Л. Кучина  | Годовой отчет с предоставлением пакета документов, подтверждающих выполнение мероприятия  |
| 3.  | Результат: Отремонтировано три библиотеки в рамках подготовки к реализации проекта «Модельная библиотека»  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Н.В. Белоусова Ю.С. Сметанина Е.Л. Кучина  | Акты приемки учреждений  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.  | Мероприятие: Подготовка проектно сметной документации  | 01.01.2020  | 01.05.2020  | Н.В. Белоусова Е.Л. Кучина  | Смета на проведение ремонтных работ  |
| 3.2  | Мероприятие: Подготовка аукционной документации, проведение аукциона на выполнение ремонтных работ  | 01.05.2020  | 15.06.2020  |  Ю.С. Сметанина   | Контракт на выполнение работ  |
| 3.3  | Мероприятие: Мониторинг осуществления работ и услуг по заключенным контрактам  | 01.07.2020  | 01.10.2020  | Н.В. Белоусова Ю.С. Сметанина  | Акт выполненных работ и оказанных услуг  |
| 3.4  | Мероприятие: годовой отчет с приложением полного пакета документов, выполнение мероприятия  | 01.10.2020  | 31.12.2020  | Н.В. Белоусова Ю.С. Сметанина Е.Л. Кучина  | Годовой отчет с предоставлением пакета документов, подтверждающих выполнение мероприятия  |
| 4.  | Результат: отремонтировано три Дома культуры: - ДК Бажова -ДК Кирова -ДК с. Калачева  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Ю.С. Сметанина Д.Ю. Жуков О.Ю. Руднева Т.Е. Саблина  | Акты приемки учреждений  |
| 4.1.  | Мероприятие: Подготовка проектно сметной документации  | 01.01.2020   | 01.04.2020   | Д.Ю. Жуков О.Ю. Руднева Т.Е. Саблина  | Смета на проведение ремонтных работ  |
| 4.2  | Мероприятие: Подготовка аукционной документации, проведение аукциона на выполнение ремонтных работ  | 01.05.2020  | 15.06.2020  |  Д.Ю. Жуков О.Ю. Руднева Т.Е. Саблина    | Контракт на выполнение работ  |
| 4.3  | Мероприятие: Мониторинг осуществления работ и услуг по заключенным контрактам  | 01.07.2020  | 01.10.2020  | Ю.С. Сметанина  | Акт выполненных работ и оказанных услуг  |
| 4.4  | Мероприятие: годовой отчет с приложением полного пакета документов, выполнение мероприятия  | 01.10.2020  | 31.12.2020  | Ю.С. Сметанина Д.Ю. Жуков О.Ю. Руднева Т.Е. Саблина  | Годовой отчет с предоставлением пакета документов, подтверждающих выполнение мероприятия  |