УТВЕРЖДЕН

муниципальным проектным комитетом

администрации Копейского городского округа

(приложение 2 к протоколу № 1 от 26.02.2021)

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной составляющей регионального проекта**

**«Создание условий для реализации творческого потенциала нации»**

**(«Творческие люди»)**

**Копейский городской округ**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального проекта | «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») | | |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Творческие люди» | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2020 -31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Логанова С.В., заместитель Главы городского округа по социальному развитию | | |
| Руководитель муниципального проекта | Л.Н. Марчук, начальник управления культуры администрации Копейского  городского округа | | |
| Администратор муниципального проекта | Н.В. Белоусова, заместитель начальника управления культуры администрации Копейского городского округа | | |
| Связь с муниципальными программами | Муниципальная программа «Развитие культуры Копейского городского округа» | | |

1. Цель и показатели муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение в Копейском городском округе к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры ( чел.) | | | | | | | | | |
| 1. | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования  (чел.)  *(нарастающим итогом)* | Основной | 0 | 01.01.2018 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| *Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.)* | | | | | | | | | |
| 2. | Количество волонтеров, вовлеченных в программу  «Волонтеры культуры» (чел.)  *(нарастающим итогом)* | Дополнительн ый | 0 | 01.01.2018 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |

1. Задачи и результаты муниципального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1. | Результат муниципального проекта: Проведено не менее 6 ежегодно фестивалей детского творчества ежегодно | | |
| 1.1. | Проведено за счет средств городского округа 6 фестивалей и конкурсов детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей | 2020 -2024 | Вовлечение детей в творческую деятельность, увеличение активности детского населения к занятиям творчеством. |
|  | Подготовить кадры для организаций культуры | | |
| 2. | Результат муниципального проекта: не менее 25 % работников учреждений культуры | | |
| 2.1. | В рамках повышения квалификации обучено 15 специалистов на базе образовательных организаций Челябинской области и страны | 31.12.2020 | Увеличение работников учреждений культуры прошедших обучение с целью улучшения |
| 2.2. | В рамках повышения квалификации обучено 30 специалистов на базе образовательных организаций Челябинской области и страны (нарастающим итогом) | 31.12.2021 | работы учреждений в соответствии с современными формами и методами работы. |
| 2.3. | В рамках повышения квалификации обучено 45 специалистов на базе образовательных организаций Челябинской области и страны (нарастающим итогом) | 31.12.2022 |
| 2.4. | В рамках повышения квалификации обучено 60 специалистов на базе образовательных организаций Челябинской области (нарастающим итогом) | 31.12.2023 |
| 2.5. | В рамках повышения квалификации обучено 80 специалистов на базе образовательных организаций Челябинской области (нарастающим итогом) | 31.12.2024 |
| Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации | | | |
| 3. | Результат федерального проекта: Сформирована база данных «Волонтеры в культуре». Для работы в организациях культуры, на массовых мероприятиях. | | |
| 3.1. | Создана и введена в эксплуатацию база данных «Волонтеры в культуре» | 31.12.2020 | К 2020 году создана и введена в эксплуатацию база данных «Волонтеры в культуре», с помощью которой осуществляется привлечение участников добровольческих движений для работы в учреждениях культуры, на массовых мероприятиях и работа с целью сохранения культурного наследия |

1. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта Финансовоеобеспечениереализациифедеральногопроекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации(тыс. рублей) | | | | | Всего (тыс. рублей) | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **1.** | | **Продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства** | | | | | |  | |
| 1.2 | | Проведение фестивалей детского творчества всех жанров, в том числе | 165,4 | 200,4 | 200,4 | 0,0 | 0,0 | 566,2 | |
|  | | предусмотрено муниципальной программой «Развитие культуры Копейского городского округа» | 165,4 | 200,4 | 200,4 | 0,0 | 0,0 | 566,2 | |
|  | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **2.** | | **Подготовить кадры для отрасли культуры** | | | | | |  | |
| 2.1 | | Обучение кадров на основе системы непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **3.** | | **Обеспечить поддержку добровольческих движений в сфере культуры** | | | | | |  | |
| 3.1 | | Создана и введена в эксплуатацию база данных «Волонтеры в культуре» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  | | | | | | |  |  |

1. Участники муниципального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Роль в проекте | Фамилии, инициалы | Должность |
| 1. | Руководитель | Марчук Лариса Николаевна | Начальник управления культуры администрации |
| 2. | Администратор | Белоусова Наталья Владимировна | Заместитель начальника управления культуры администрации |
| 3. | Участник | Сметанина Юлия Сергеевна | Заместитель начальника управления культуры администрации по финансово –экономическим вопросам |
| 4. | Участник | Яковкина Светлана Валентиновна | Начальник организационно – методической службы управления культуры администрации |
| 5. | Участник | Кучина Елена Леонидовна | Директор МУ «Централизованная библиотечная  система» |
| 6. | Участник | Жуков Дмитрий Юрьевич | Директор МУ «Дом культуры им. П.П. Бажова» |
| 7. | Участник | Саблина Татьяна Евгеньевна | Директор МУ «Дом культуры им. С.М. Кирова» |
| 8. | Участник | Смольянова Ирина Викторовна | Директор МУ ДО ДМШ №1 |
| 9. | Участник |  | Директора всех учреждений культуры |

1. План мероприятий по реализации муниципального проекта на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата  мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| начало | окончание |
| Проведение фестивалей детского творчества всех жанров | | | |  |  |
| 1. | Результат: Проведено не менее 6 фестивалей и конкурсов детского творчества всех жанров ежегодно | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Н.В. Белоусова С.В. Яковкина | Информация о достижении  результата |
| 1.1. | Мероприятие: Организация и проведение не менее 6 фестивалей и конкурсов детского творчества всех жанров  «Парад талантов»  «Созвездие талантов» «Копейск читающий»  «Серебряный софит»  «Лиловый шар»  «Копейск танцующий» | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Н.В. Белоусова С.В. Яковкина | отчет о реализации мероприятия |
| Подготовить кадры для отрасли культуры | | | |  |  |
| 2. | Результат: В рамках повышения квалификации обучено не менее 25  % специалистов на базе образовательных организаций  Челябинской области | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Н.В. Белоусова | информация о достижении  результата |
| 2.1. | Мероприятие: прохождение специалистов обучения на базе учреждений образования  Челябинской области и страны | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Н.В. Белоусова | отчет о реализации мероприятия |