УТВЕРЖДЕН

муниципальным проектным комитетом

администрации Копейского городского округа

(приложение 2 к протоколу № 1 от 26.02.2021)

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной составляющей регионального проекта**

**«Создание условий для реализации творческого потенциала нации»**

**(«Творческие люди»)**

**Копейский городской округ**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципального проекта  | «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди»)  |
| Краткое наименование муниципального проекта |   «Творческие люди»  | Срок начала и окончания проекта  | 01.01.2020 -31.12.2024  |
| Куратор муниципального проекта  | Логанова С.В., заместитель Главы городского округа по социальному развитию  |
| Руководитель муниципального проекта  | Л.Н. Марчук, начальник управления культуры администрации Копейского городского округа  |
| Администратор муниципального проекта  | Н.В. Белоусова, заместитель начальника управления культуры администрации Копейского городского округа  |
| Связь с муниципальными программами  | Муниципальная программа «Развитие культуры Копейского городского округа»  |

1. Цель и показатели муниципального проекта

|  |
| --- |
| Увеличение в Копейском городском округе к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив  |
| № п/п  | Наименование показателя  | Тип показателя  | Базовое значение  | Период, год  |
| 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Значение  | Дата  |
| Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры ( чел.)  |
| 1.  | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (чел.) *(нарастающим итогом)*  | Основной  | 0  | 01.01.2018  | 10  | 20  | 30  | 40  | 50  |
| *Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.)*  |
| 2.  | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) *(нарастающим итогом)*  | Дополнительн ый  | 0  | 01.01.2018  | 30  | 40  | 50  | 60  | 70  |

1. Задачи и результаты муниципального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование задачи, результата  | Срок  | Характеристика результата  |
| 1.  | Результат муниципального проекта: Проведено не менее 6 ежегодно фестивалей детского творчества ежегодно  |
| 1.1.  | Проведено за счет средств городского округа 6 фестивалей и конкурсов детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей  | 2020 -2024  | Вовлечение детей в творческую деятельность, увеличение активности детского населения к занятиям творчеством.  |
|  | Подготовить кадры для организаций культуры  |
| 2.  | Результат муниципального проекта: не менее 25 % работников учреждений культуры |
| 2.1.  | В рамках повышения квалификации обучено 15 специалистов на базе образовательных организаций Челябинской области и страны  | 31.12.2020  | Увеличение работников учреждений культуры прошедших обучение с целью улучшения  |
| 2.2.  | В рамках повышения квалификации обучено 30 специалистов на базе образовательных организаций Челябинской области и страны (нарастающим итогом)  | 31.12.2021  | работы учреждений в соответствии с современными формами и методами работы.  |
| 2.3.  | В рамках повышения квалификации обучено 45 специалистов на базе образовательных организаций Челябинской области и страны (нарастающим итогом)  | 31.12.2022  |
| 2.4.  | В рамках повышения квалификации обучено 60 специалистов на базе образовательных организаций Челябинской области (нарастающим итогом)  | 31.12.2023  |
| 2.5.  | В рамках повышения квалификации обучено 80 специалистов на базе образовательных организаций Челябинской области (нарастающим итогом)  | 31.12.2024  |
| Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации  |
| 3.  | Результат федерального проекта: Сформирована база данных «Волонтеры в культуре». Для работы в организациях культуры, на массовых мероприятиях. |
| 3.1.  | Создана и введена в эксплуатацию база данных «Волонтеры в культуре»       | 31.12.2020  | К 2020 году создана и введена в эксплуатацию база данных «Волонтеры в культуре», с помощью которой осуществляется привлечение участников добровольческих движений для работы в учреждениях культуры, на массовых мероприятиях и работа с целью сохранения культурного наследия  |

1. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта Финансовоеобеспечениереализациифедеральногопроекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование результата и источники финансирования  | Объем финансового обеспечения по годам реализации(тыс. рублей)  | Всего (тыс. рублей)  |
| 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| **1.**  | **Продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства**  |  |
| 1.2  | Проведение фестивалей детского творчества всех жанров, в том числе  |  165,4  | 200,4  | 200,4  | 0,0  | 0,0  | 566,2  |
|  | предусмотрено муниципальной программой «Развитие культуры Копейского городского округа»  |   165,4  | 200,4  | 200,4  | 0,0  | 0,0  | 566,2  |
|  |  внебюджетные источники  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| **2.**  | **Подготовить кадры для отрасли культуры**  |  |
| 2.1  | Обучение кадров на основе системы непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры  |   0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|   | внебюджетные источники  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| **3.**  | **Обеспечить поддержку добровольческих движений в сфере культуры**  |  |
| 3.1  | Создана и введена в эксплуатацию база данных «Волонтеры в культуре»  |  0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|   | внебюджетные источники  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|  |   |  |  |

1. Участники муниципального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п  | Роль в проекте  | Фамилии, инициалы  | Должность  |
| 1.  | Руководитель  | Марчук Лариса Николаевна  | Начальник управления культуры администрации  |
| 2.  | Администратор  | Белоусова Наталья Владимировна  | Заместитель начальника управления культуры администрации  |
| 3.  | Участник  | Сметанина Юлия Сергеевна  | Заместитель начальника управления культуры администрации по финансово –экономическим вопросам  |
| 4.  | Участник  | Яковкина Светлана Валентиновна  | Начальник организационно – методической службы управления культуры администрации  |
| 5.  | Участник  | Кучина Елена Леонидовна  | Директор МУ «Централизованная библиотечная система»  |
| 6.  | Участник  | Жуков Дмитрий Юрьевич  | Директор МУ «Дом культуры им. П.П. Бажова»  |
| 7.  | Участник  | Саблина Татьяна Евгеньевна  | Директор МУ «Дом культуры им. С.М. Кирова»  |
| 8.  | Участник  | Смольянова Ирина Викторовна  | Директор МУ ДО ДМШ №1  |
| 9.  | Участник  |   | Директора всех учреждений культуры  |

1. План мероприятий по реализации муниципального проекта на 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование результата мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации  | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата  |
| начало  | окончание  |
| Проведение фестивалей детского творчества всех жанров  |  |  |
| 1.  | Результат: Проведено не менее 6 фестивалей и конкурсов детского творчества всех жанров ежегодно  | 01.01.2020  | 31.12.2024  | Н.В. Белоусова С.В. Яковкина  | Информация о достижении результата  |
| 1.1.  | Мероприятие: Организация и проведение не менее 6 фестивалей и конкурсов детского творчества всех жанров «Парад талантов» «Созвездие талантов» «Копейск читающий» «Серебряный софит» «Лиловый шар» «Копейск танцующий»  | 01.01.2020  | 31.12.2024  | Н.В. Белоусова С.В. Яковкина  | отчет о реализации мероприятия  |
| Подготовить кадры для отрасли культуры  |  |  |
| 2.  | Результат: В рамках повышения квалификации обучено не менее 25 % специалистов на базе образовательных организаций Челябинской области  | 01.01.2020  | 31.12.2024  | Н.В. Белоусова   | информация о достижении результата  |
| 2.1.  | Мероприятие: прохождение специалистов обучения на базе учреждений образования Челябинской области и страны  | 01.01.2020  | 31.12.2024  | Н.В. Белоусова  | отчет о реализации мероприятия  |