УТВЕРЖДЕН

муниципальным проектным комитетом администрации Копейского городского округа

 (приложение 3 к протоколу № 1 от 26.02.2021)

**П А С П О Р Т**

**Муниципальной составляющей регионального проекта**

**«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»**

**(«Цифровая культура»)**

**Копейский городской округ**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование федерального проекта  | Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры  |
| Краткое наименование муниципального проекта  | «Цифровая культура»  | Срок начала и окончания проекта  | 01января 2019 31 декабря 2024  |
| Куратор муниципального проекта   | Логанова С.В., заместитель Главы городского округа по социальному развитию  |
| Руководитель муниципального проекта  | Л.Н. Марчук, начальник управления культуры администрации Копейского городского округа  |
| Администратор муниципального проекта  | Н.В. Белоусова, заместитель начальника управления культуры администрации Копейского городского округа  |
| Связь с муниципальными программами Копейского городского округа  | Муниципальная программа «Развитие культуры Копейского городского округа»  |

1. Цель и показатели муниципального проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Увеличение в городском округе к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры  |  |  |
| № п/п  | Наименование показателя  | Тип показателя  | Базовое значение  |  | Период, год  |  |
| 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Значение  | Дата  |
| Количество созданных виртуальных концертных залов (ед.)  |  |  |
| 1.  | Количество созданных виртуальных концертных залов (ед.) *(нарастающим итогом)*  | основной  | 0 | 01.01.2018  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  |

1. Результаты муниципального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование задачи, результата  | Срок  | Характеристика результата  |
|  | Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации  |
| 1.  | Результат муниципального проекта: Создан 1 виртуальный концертный зал.  |
| 1.1.  | Участие в конкурсе на создание виртуального концертного 31.12.2022 Создание возможности работы для населения по зала просмотру прямых трансляций концертных программ их центральных концертных площадок страны  |
| 2.  | Результат муниципального проекта: Оцифрована газета «Копейский рабочий» |
| 2.1.   | Оцифровано 7 годовые подшивки  | 31.12.2020  | С 2020 по 2024 гг. будет оцифрована 27 годовых подшивок газета «Копейский рабочий» с использованием потенциала ЧОНУБ. В 2020 году 7 и далее по 5 ежегодно.   |
| 2.2.  | Оцифровано 12 годовых подшивок (нарастающим итогом)  | 31.12.2021  |
| 2.3.  | Оцифровано 17 годовых подшивок (нарастающим итогом)  | 31.12.2022  |
| 2.4.  | Оцифровано 22 годовых подшивок (нарастающим итогом)  | 31.12.2023  |
| 2.5.  | Оцифровано 27 годовых подшивок (нарастающим итогом)  | 31.12.2024  |

3

1. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование результата и источники финансирования  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)  | Всего (млн. рублей)  |
| 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Создание виртуальных концертных залов  |  |
| 1.1  | Результат проекта: создан виртуальный концертный зал, из них: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1  | федеральный бюджет  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 1.1.2  | областной бюджет  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 1.1.3  | местный бюджет, в том числе  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|   | муниципальная программа «Развитие культуры Копейского городского округа»  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки  |  |
| 2.1  | Результат проекта: пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки  |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1.1  | федеральный бюджет  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2.1.2  | областной бюджет, из него:  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2.1.3  | местный бюджет, в том числе  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|   | муниципальная программа «Развитие культуры Копейского городского округа»  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 3.  | Итого по муниципальному проекту (областной бюджет)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

1. Участники муниципального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п  | Роль в проекте  | Фамилии, инициалы  | Должность  |
| 1.  | Руководитель  | Марчук Лариса Николаевна  | Начальник управления культуры администрации  |
| 2.  | Администратор  | Белоусова Наталья Владимировна  | Заместитель начальника управления культуры администрации  |
| 3.  | Участник  | Сметанина Юлия Сергеевна  | Заместитель начальника управления культуры администрации по финансово –экономическим вопросам  |
| 4.  | Участник  | Кучина Елена Леонидовна  | Директор МУ «Централизованная библиотечная система»  |
| 5.  | Участник  | Жуков Дмитрий Юрьевич  | Директор МУ «Дом культуры им. П.П. Бажова»  |

1. План мероприятий по реализациирегионального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование результата мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации  | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата  |
| начало  | окончание  |
| 1  | Результат: Создан виртуальный концертный зал   | 01.01.2022 г.  | 31.12.2022 г.  | Н.В. Белоусова  | информация о достижении результата  |
| 1.1  | Мероприятие: Составление заявки на участие в конкурсном отборе, проводимом в соответствии с Правилами проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации  | 01.01.2022  | 01.05.2022  | Д.Ю. Жуков  | Заявка  |
| 1.2  | Мероприятие: заключение соглашения между органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской области и региональным проектным офисом по созданию виртуальных концертных залов о сотрудничестве при организации деятельности виртуального концертного зала  | 01.04.2022  |  01.07.2022   | Ю.С. Сметанина, Д.Ю. Жуков  | Соглашение  |
| 1.3  | Мероприятие: приобретение оборудования для функционирования виртуального концертного зала  | 01.07.2022  | 01.09.2022  | Ю.С. Сметанина Д.Ю. Жуков  | Акты  |
| 1.4  | Мероприятие: обеспечение установки оборудования и функционирования виртуального концертного зала  | 01.09.2022  | 01.12.2022  | Н.В. Белоусова Д.Ю. Жуков  | Отчет о реализации мероприятия  |
| 2.1  | Результат: оцифровано 27 подшивок газеты «Копейский рабочий»   | 01.01.2020  | 31.12.2024  | Н.В. Белоусова Е.Л. Кучина  | информация о достижении результата  |
| 2.1  | Мероприятие: соглашение об услуге по оцифровке 27 годовых подшивок газеты «Копейский рабочий» книжных памятников в соответствии с действующим законодательством  | 2020  |   | Е.Л. Кучина  | договор на оказание услуг по оцифровке  |
| 2.2  | Мероприятие: проведение оцифровки 27 годовых подшивок  | 01.02.2019  | 31.12.2024  | Е.Л. Кучина  | отчет учреждения о реализации мероприятия  |