УТВЕРЖДЕН

муниципальным проектным комитетом администрации Копейского городского округа

(приложение 3 к протоколу № 1 от 26.02.2021)

**П А С П О Р Т**

**Муниципальной составляющей регионального проекта**

**«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»**

**(«Цифровая культура»)**

**Копейский городской округ**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры | | |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Цифровая культура» | Срок начала и окончания проекта | 01января 2019  31 декабря 2024 |
| Куратор муниципального проекта | Логанова С.В., заместитель Главы городского округа по социальному развитию | | |
| Руководитель муниципального проекта | Л.Н. Марчук, начальник управления культуры администрации Копейского городского округа | | |
| Администратор муниципального проекта | Н.В. Белоусова, заместитель начальника управления культуры администрации Копейского городского округа | | |
| Связь с муниципальными программами Копейского городского округа | Муниципальная программа «Развитие культуры Копейского городского округа» | | |

1. Цель и показатели муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение в городском округе к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры | | | | | | |  | |  |
| №  п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | |  | | Период, год | |  |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| Количество созданных виртуальных концертных залов (ед.) | | | | | | |  | |  |
| 1. | Количество созданных  виртуальных концертных  залов (ед.)  *(нарастающим итогом)* | основной | 0 | 01.01.2018 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

1. Результаты муниципального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|  | Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации | | |
| 1. | Результат муниципального проекта: Создан 1 виртуальный концертный зал. | | |
| 1.1. | Участие в конкурсе на создание виртуального концертного 31.12.2022 Создание возможности работы для населения по зала просмотру прямых трансляций концертных программ  их центральных концертных площадок страны | | |
| 2. | Результат муниципального проекта: Оцифрована газета «Копейский рабочий» | | |
| 2.1. | Оцифровано 7 годовые подшивки | 31.12.2020 | С 2020 по 2024 гг. будет оцифрована 27 годовых подшивок газета «Копейский рабочий» с использованием потенциала ЧОНУБ. В 2020 году 7 и далее по 5 ежегодно. |
| 2.2. | Оцифровано 12 годовых подшивок (нарастающим итогом) | 31.12.2021 |
| 2.3. | Оцифровано 17 годовых подшивок (нарастающим итогом) | 31.12.2022 |
| 2.4. | Оцифровано 22 годовых подшивок (нарастающим итогом) | 31.12.2023 |
| 2.5. | Оцифровано 27 годовых подшивок (нарастающим итогом) | 31.12.2024 |

3

1. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации  (млн. рублей) | | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Создание виртуальных концертных залов | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Результат проекта: создан виртуальный концертный зал, из них: |  | |  | |  |  |  |  |
| 1.1.1 | федеральный бюджет | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | областной бюджет | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | местный бюджет, в том числе | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | муниципальная программа «Развитие культуры Копейского городского округа» | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки | | | | | | | | |  |
| 2.1 | Результат проекта: пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной  электронной библиотеки |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | областной бюджет, из него: | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | местный бюджет, в том числе | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | муниципальная программа «Развитие культуры Копейского городского округа» | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Итого по муниципальному проекту  (областной бюджет) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Участники муниципального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Роль в проекте | Фамилии, инициалы | Должность |
| 1. | Руководитель | Марчук Лариса Николаевна | Начальник управления культуры администрации |
| 2. | Администратор | Белоусова Наталья Владимировна | Заместитель начальника управления культуры администрации |
| 3. | Участник | Сметанина Юлия Сергеевна | Заместитель начальника управления культуры администрации по финансово –экономическим вопросам |
| 4. | Участник | Кучина Елена Леонидовна | Директор МУ «Централизованная библиотечная система» |
| 5. | Участник | Жуков Дмитрий Юрьевич | Директор МУ «Дом культуры им. П.П. Бажова» |

1. План мероприятий по реализациирегионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| начало | окончание |
| 1 | Результат: Создан виртуальный концертный зал | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Н.В. Белоусова | информация о достижении результата |
| 1.1 | Мероприятие: Составление заявки на участие в конкурсном отборе, проводимом в соответствии с Правилами проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации | 01.01.2022 | 01.05.2022 | Д.Ю. Жуков | Заявка |
| 1.2 | Мероприятие: заключение соглашения между органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской области и региональным проектным офисом по созданию виртуальных концертных залов о сотрудничестве при организации деятельности виртуального концертного зала | 01.04.2022 | 01.07.2022 | Ю.С. Сметанина,  Д.Ю. Жуков | Соглашение |
| 1.3 | Мероприятие: приобретение оборудования для функционирования виртуального концертного зала | 01.07.2022 | 01.09.2022 | Ю.С.  Сметанина  Д.Ю. Жуков | Акты |
| 1.4 | Мероприятие: обеспечение установки оборудования и функционирования виртуального концертного зала | 01.09.2022 | 01.12.2022 | Н.В. Белоусова Д.Ю. Жуков | Отчет о реализации мероприятия |
| 2.1 | Результат: оцифровано 27 подшивок газеты  «Копейский рабочий» | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Н.В. Белоусова Е.Л. Кучина | информация о достижении результата |
| 2.1 | Мероприятие: соглашение об услуге по оцифровке 27 годовых подшивок газеты «Копейский рабочий» книжных памятников в соответствии с действующим законодательством | 2020 |  | Е.Л. Кучина | договор на оказание услуг по оцифровке |
| 2.2 | Мероприятие: проведение оцифровки 27 годовых подшивок | 01.02.2019 | 31.12.2024 | Е.Л. Кучина | отчет учреждения о реализации мероприятия |