[bookmark: _GoBack]СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
по созданию условий для упрощения подключения (технологического присоединения) заявителей к сетям газораспределения

г. Копейск                                                                                               «05» июля 2021 г.

Администрация Копейского городского округа, именуемое в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице Главы Копейского городского округа Фалейчика Андрея Михайловича, действующего на основании Устава муниципального образования «Копейский городской округ» с одной стороны,
Филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Копейске, именуемый в дальнейшем «ГРО», в лице директора филиала Фомина Дмитрия Владимировича, действующего на основании доверенности №320 от 08.02.2021 года, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о взаимодействии (далее-Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего соглашения является определение схемы действий между Сторонами с целью оптимизации и упрощения процедуры подключения (технологического присоединения) заявителей к сетям газораспределения ГРО в обеспечение успешной реализации целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения», утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации». 
Территорией действия настоящего Соглашения является: Копейский городской округ.

                               2. Цели взаимодействия

2.1. Снятие избыточных административных барьеров и синхронизация сроков выдачи документов со сроками исполнения обязательств, принятых ГРО;
2.2. Повышение качества информирования заявителей о порядке заключения договора об осуществлении технологического присоединения к газораспределительным сетям, а также о порядке и сроках подготовки, заключения и исполнения указанных договоров посредством использования информационных ресурсов Сторон;
2.3. Обеспечение эффективности и результативности деятельности Сторон, соблюдения требований законодательства, исполнения обязательств, принятых ГРО, и реализации полномочий Уполномоченного органа;
2.4. Совершенствование нормативных правовых актов Уполномоченного органа в целях повышения эффективности и оперативного решения проблем газификации на территории муниципального образования;
2.5. Информационное взаимодействие и совместные действия в целях оптимизации процедуры технологического присоединения к газораспределительным сетям; 
2.6. Совместная организация и проведение мероприятий (пресс-конференций, интервью, «круглых столов», семинаров) для привлечения заявителей, субъектов малого и среднего бизнеса и экспертов отрасли к вопросам повышения доступности газовой инфраструктуры.

3. Порядок взаимодействия Сторон

3.1. Стороны в рамках настоящего Соглашения договорились о следующих действиях в пределах своей компетенции в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и учредительными документами:
3.1.1. Стороны принимают за основу типовой алгоритм взаимодействия (схему действий) при осуществлении технологического присоединения заявителей к газораспределительным сетям, являющийся неотъемлемой частью настоящего Соглашения (Приложение № 1);
3.1.2. Стороны объединяют свои усилия для достижения целей настоящего Соглашения, в том числе путем совместного проведения инвентаризации сетей для установления выгодных для заявителей вариантов подключения, разработки интерактивной карты технологического присоединения;
3.1.3. Стороны организуют обмен информацией по вопросам, связанным с достижением целей настоящего Соглашения по каналам электронной почты в соответствии с типовым алгоритмом электронного документооборота, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения (Приложение № 2).

4. Конфиденциальность

4.1. Каждая из Сторон согласилась считать весь объем информации, передаваемой в рамках настоящего Соглашения, конфиденциальной информацией. В отношении информации, полученной в рамках реализации настоящего Соглашения, устанавливается режим защиты Конфиденциальности.
Не относятся к конфиденциальной информации:
- общедоступные и опубликованные информация и материалы;
- информация, полученная от третьей стороны, обладающей законным правом передачи такой информации, и соглашением с которой не установлен режим конфиденциальности в отношении полученной информации;
- информация, которая в соответствии с нормами федерального закона не является конфиденциальной.
4.2. Информация, полученная сторонами в соответствии с настоящим Соглашением, не подлежит раскрытию третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.3. В случае, если в течение срока действия настоящего Соглашения в силу вступят нормативные правовые акты, регулирующие порядок раскрытия информации, влияющие на исполнение намерений Сторон по настоящему Соглашению, Стороны незамедлительно приведут положения настоящего Соглашения в соответствие с вновь принятыми нормативными правовыми актами.
5. Срок действия

5.1. Настоящее соглашение заключено на неопределенный срок.
5.2. Любая из Сторон вправе отказаться от участия в Соглашении, предупредив об этом другую Сторону за 10 календарных дней.
5.3. Действия Сторон реализуются путем оперативного текущего взаимодействия.
5.4.  Для реализации отдельных положений, оговоренных Соглашением, Стороны могут заключать дополнительные соглашения к настоящему Соглашению.
5.5. Настоящее Соглашение может быть изменено либо дополнено по взаимному согласию Сторон. Все изменения, дополнения или приложения к Соглашению оформляются в письменной форме, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
5.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Прочие условия

6.1. Любая газораспределительная организация, обладающая на вещном праве сетями газораспределения ГРО, в обеспечение успешной реализации целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения», утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации», имеет право в любой момент присоединиться к настоящему Соглашению.
	Такая организация считается присоединившимся к Соглашению со дня регистрации его заявления о намерении стать участником Соглашения, поступившего в Уполномоченный орган (456600, г. Копейск, ул. Ленина, 52, каб. 124).
Заявление о намерении стать участником Соглашения должно содержать наименование лица, адрес регистрации и адрес фактического местонахождения, номер телефона, данные электронной почты.
Присоединившееся Сторона принимает на себя все обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением. 



7. Приложения

7.1. Приложение № 1 «Типовой алгоритм взаимодействия (схема действий) Уполномоченного органа и ГРО при осуществлении технологического присоединения заявителя к сетям газораспределения»;
7.2. Приложение № 2 «Типовой алгоритм электронного документооборота».

8. Адреса и реквизиты Сторон
	«Уполномоченный орган»
	«ГРО»

	Администрация Копейского городского округа
Адрес местонахождения: 
466000, Челябинская обл., Копейск г,
Ленина ул., дом 52.
ИНН 7411005270, КПП 743001001























Глава Копейского городского округа



____________________/Фалейчик А.М.

	Акционерное общество «Газпром газораспределение Челябинск» (АО «Газпром газораспределение Челябинск»)
Адрес местонахождения: 
454080, Челябинская обл., Челябинск г, Сони Кривой ул, дом №69А, кабинет 32 
Почтовый адрес: 454080, Челябинская обл., Челябинск г, Сони Кривой ул, дом №69А
ИНН 7453128989, КПП 745301001
БИК 044525220
р/с 40702810000010005220
к/c 30101810145250000220 Центральный филиал АБ «Россия», г. Москва.

филиал Акционерное общество "Газпром газораспределение Челябинск" в г. Копейске
Почтовый адрес: 456617, Челябинская обл, Копейск г, 4 Пятилетка ул, дом № 63
тел. 7-29-01
ИНН 7453128989, КПП 743002003
Р/с 40702810600010005219
в Г МОСКВА/ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АБ «РОССИЯ»
К/с 30101810145250000220
БИК 044525220

Директор филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г.Копейске


________________________  Фомин Д.В.
                 М.П.






Приложение 1 

ТИПОВОЙ АЛГОРИТМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (СХЕМА ДЕЙСТВИЙ) УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА И ГРО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ К СЕТЯМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Размещение информации о порядке подключения

Стороны размещают на официальном сайте информацию о сроках, порядке, условиях подключения к газораспределительным сетям, и сведения о ГРО, выдающей технические условия, с указанием ее наименования и местонахождения, определяемых на основании региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемы расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом, утвержденной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 

2.Получение информации о праве заявителя на земельный участок под объектом капитального строительства

ГРО направляет в Уполномоченный орган в день поступления заявки о подключении, не содержащей документ на земельный участок под объектом капитального строительства, находящийся в муниципальной собственности, запрос информации о праве на земельный участок, с приложением заявки.
Уполномоченный орган представляет ГРО в течение 2-х рабочих дней информацию о законных правах заявителя на землю, либо земельный участок, находящиеся в муниципальной собственности.

3. Получение топографических съемок для проектирования газопровода к объекту капитального строительства

ГРО направляет в Уполномоченный орган запрос о выдаче топографической съемки для проектирования газопровода к объекту капитального строительства, с приложением проекта трассировки газопровода.
Уполномоченный орган представляет ГРО в течение 5-ти рабочих дней топографическую съемку.

4. Получение информации
 о статусе зеленых насаждений

ГРО направляет в Уполномоченный орган запрос о статусе зеленых насаждений (зеленые насаждения/лесные насаждения), находящихся на пути прохождения трассы газопровода, с приложением проекта трассировки газопровода.
Уполномоченный орган представляет ГРО в течение 5-ти рабочих дней сведения о статусе зеленых насаждений (зеленые насаждения/лесные насаждения), находящихся на пути прохождения трассы газопровода, с приложением проекта трассировки газопровода.

5. Получение информации 
о владельцах объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры

ГРО направляет в Уполномоченный орган запрос о владельцах объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры, находящихся на пути прохождения трассы газопровода, с приложением проекта трассировки газопровода.
Уполномоченный орган представляет ГРО в течение 5-ти рабочих дней сведения о владельцах объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры, находящихся на пути прохождения трассы газопровода.

6. Оформление прав на землю в целях строительства газопровода

6.1. Получение ордера на проведение земляных работ

Стороны осуществляют взаимодействие по вопросу получения ордера на проведение земляных работ в соответствии с регламентом оказания муниципальной услуги.
 В обращении в Уполномоченный орган ГРО указывает сроки выполнения мероприятий по договору о подключении и продолжительность их осуществления. Ордер предоставляется в сроки, определяемые с учетом сроков, указанных ГРО. 

6.2. Получение разрешения на использование земель или   
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, если для размещения газопровода не требуется предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

Стороны осуществляют взаимодействие по вопросу получения разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с положениями главы V.7 ЗК РФ, регламента по оказанию муниципальных услуг. 
В обращении в Уполномоченный орган ГРО указывает сроки выполнения мероприятий по договору о подключении и продолжительность их осуществления. Разрешение предоставляется в сроки, определяемые с учетом сроков, указанных ГРО. 
Решение об отказе подлежит направлению в течение 5-ти рабочих дней с учетом необходимости выбора альтернативного варианта оформления прав на использование земли.
Уполномоченный орган при возникновении обстоятельств, влекущих прекращение действия разрешения, в течение 5-ти рабочих дней информирует ГРО.

6.3. Получение прав на использование земли установлением 
публичного сервитута

Стороны осуществляют взаимодействие по вопросу установления публичного сервитута в соответствии с положениями главы V.7 ЗК РФ, регламента по оказанию муниципальных услуг. 
В обращении в Уполномоченный орган ГРО указывает сроки выполнения мероприятий по договору о подключении и продолжительность их осуществления, а также представляет список правообладателей испрашиваемых земельных участков. Решение об установлении публичного сервитута предоставляется в сроки, определяемые с учетом сроков, указанных ГРО.
Решение об отказе подлежит направлению в течение 5-ти рабочих дней с учетом необходимости выбора альтернативного варианта оформления прав на использование земли.

6.4. Получение прав на использование земли установлением
частного сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности

Стороны осуществляют взаимодействие по вопросу установления частного сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в соответствии с положениями главы V.3 ЗК РФ, регламента по оказанию муниципальных услуг. 
В обращении в Уполномоченный орган ГРО указывает сроки выполнения мероприятий по договору о подключении и продолжительность их осуществления. Частный сервитут устанавливается в сроки, определяемые с учетом сроков, указанных ГРО.
Решение об отказе подлежит направлению в течение 5-ти рабочих дней с учетом необходимости выбора альтернативного варианта оформления прав на использование земли.

7. Утверждение проектной документации на размещение газопровода на лесном участке

Утверждение проектной документации на размещение газопровода на лесном участке осуществляется в порядке, регламентированном Градостроительным кодексом РФ, регламентом об оказании муниципальной услуги.
В обращении в Уполномоченный орган ГРО указывает сроки выполнения мероприятий по договору о подключении и продолжительность их осуществления.
Утверждение проектной документации осуществляется в сроки, определяемые с учетом сроков, указанных ГРО. Истребование проектной документации на размещение газопровода давлением до 1,2 Мпа на земельных участках, не относящихся к категории лесных участков, не допускается.

8. Получение справки о предоставлении сведений о завершении строительства, реконструкции объектов для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

Справка о предоставлении сведений о завершении строительства, реконструкции объектов для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности подлежит выдаче в течение 5-ти рабочих дней с момента поступления запроса о ее выдаче.
Истребование к представлению в составе запроса документов, не предусмотренных федеральным законодательством, регламентами оказания муниципальных услуг, не допускается.

9. Предоставление сведений о статусе сетей, имеющих признаки бесхозяйственности

Сведения о наличии у сети статуса бесхозяйной (нахождении сети в реестре муниципальной собственности, учете в ЕГРН в статусе бесхозяйной), о наличии у сети владельцев предоставляются в течение 3-х рабочих дней с момента поступления запроса ГРО.

10. Получение справки о возможности осуществления строительства объекта без получения разрешения на строительство

Справка о предоставлении сведений о возможности осуществления строительства объекта без получения разрешения на строительство подлежит выдаче в течение 5-ти рабочих дней с момента поступления запроса о ее выдаче.
В случае создания сети газораспределения до границ земельного участка заявителя без фактического подключения по причине невыполнения заявителем встречных обязательств справка выдается без предоставления акта о подключении.









Приложение № 2
 
ТИПОВОЙ АЛГОРИТМ ЭЛЕКТРОННОГО     
ДОКУМЕНТООБОРОТА

1. Сторонами согласовано, что обмен документами, указанными в типовом алгоритме взаимодействия (схема действий) Уполномоченного органа и ГРО при осуществлении технологического присоединения заявителя к сетям газораспределения, осуществляется путем их направления по электронной почте, с последующим направлением документов на бумажном носителе, либо в виде электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью.
2. Стороны признают, что полученные ими по электронной почте документы, направленные в порядке и на условиях Соглашения, юридически эквивалентны документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями и оттиском печатей Сторон, при необходимости, либо электронным документам, подписанным электронной цифровой подписью.
 3. Направление документов Стороной 1 Стороне 2 осуществляется с почтового домена *@akgo74.ru;
Направление документов Стороной 2 Стороне 1 осуществляется с почтового домена *@gazcom74.ru.
4. Прием документов Стороной 1 осуществляется по официальному адресу электронной почты: kоpeysk@akgo74.ru.
Прием документов Стороной 2 осуществляется по официальному адресу электронной почты:kоpeysk@gazcom74.ru.
5. Направленный документ считается поступившим в день и время его поступления по системным часам Принимающей Стороны, не зависимо от даты и времени его регистрации Принимающей Стороной.
 6. При выявлении недокомплекта поступивших документов, либо невозможности их прочтения Направившая Сторона извещается Принимающей Стороной не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления документов.
7. К документам предъявляются следующие требования:
7.1. документы направляются в виде скан-копий с оригиналов, либо в виде копий, заверенных печатью «копия верна» и подписью заверившего лица;
7.2. формат файлов: Adobe Acrobat Document (PDF);
        7.3. тип сканирования документов – цветное, либо черно-белое (при не читаемости отдельных частей текста, реквизитов, печатей, подписей, допускается применять тип сканирования - с оттенками серого);
7.4. сопроводительное письмо в отсканированной форме должно содержать реквизиты, необходимые для идентификации, -  номер и дата исходящего письма, номер и дата письма, в ответ на которое направлено настоящее письмо, перечень документов, прилагаемых к письму, подпись руководителя организации (уполномоченного представителя), документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего документ, в случае, если он подписан не лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени Стороны, оттиск печати направившей Стороны, при необходимости;
        7.5. приложения к сопроводительному письму допустимо направлять в архивном файле с именем рег.номер __________________________ [указать исходящий регистрационный номер сопроводительного письма] с применением архиватора: WinRar.
        












