## январь
ГРАФИК
производства работ по грейдированию грунтовых автодорог
Наименование территории | км | апрель май
период
пос.РМЗ, пос.шахты 20 |  | 03.04.2023.-06.04.2023 | Выполнено
пос.Потанино |  | 07.04.-12.04.2023 | Работы ведутся
пос. шахты 201 (ш.Центральная) |  | 17.04.-19.04.2023
пос.Кадровик, пос.2 участок |  | 13.04.-16.04.2023
Центральная часть города (Новостройка, 4 участок, Финский, Кулацкий) |  | 17.04.-24.04.2023
пос.Вахрушево, пос.Козырево, пос.Аул |  | 20.04.-26.04.2023
пос. Северный Рудник |  | 28.04.-29.04.2023
пос.205 шахты |  | 02.05.-03.05.2023
по.Горняк |  | 04.05.-10.05.2023
пос.Железнодорожный-пос.Кирзавод |  | 27.04.-29.04.2023
Пос.Бажово, пос.44 шахты |  | 02.05.-06.05.2023
пос.Старокамышинск, пос.Зуевка |  | 08.05.2023-15.05.2023
пос.Октябрьский |  | 16.05.2023-17.05.2023
пос.Синеглазово |  | 18.05.2023
пос.Заозерный |  | 19.05.2023
с.Калачево |  | 22.05.2023 -23.05.2023
График может корректироваться в связи с погодными условиями и по техническим причинам (неисправность техники)
О начале работ в обязательном порядке информировать ответственных лиц для осуществления контроля за ходом выполнения.